25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072398 | 2026-07-05 | 2026-07-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072400 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus, zwei Abstelllgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072401 | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072404 | 2026-08-23 | 2026-09-28 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Bern Weyermannshaus GB gesperrt keine Rangierleistungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072405 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072407 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072410 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072412 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072416 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 943-967 BERN - BERN WEYERMANNSHAUS Bern Weyermannshaus 44-34-J4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072418 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072420 | 2026-07-26 | 2026-09-25 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 43x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072422 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072424 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072426 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072429 | 2026-08-09 | 2026-09-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072431 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4915 | I-1072433 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072458 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23275 | I-1072461 | 2026-10-04 | 2026-11-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072482 | 2026-10-10 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072482 | 2026-10-10 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072482 | 2026-10-10 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072482 | 2026-10-10 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072482 | 2026-10-10 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072482 | 2026-10-10 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072482 | 2026-10-10 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072482 | 2026-10-10 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072482 | 2026-10-10 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072482 | 2026-10-10 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072482 | 2026-10-10 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072482 | 2026-10-10 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072484 | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 24x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072484 | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 24x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072484 | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 24x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072484 | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 24x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072484 | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 24x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072484 | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 24x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072484 | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 24x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072484 | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 24x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072484 | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 24x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072484 | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 24x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072484 | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 24x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072484 | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 24x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072485 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072485 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072485 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072485 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072485 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072485 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072485 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072485 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072485 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072485 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072485 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23276 | I-1072485 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072519 | 2026-10-04 | 2026-11-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072524 | 2026-09-27 | 2026-11-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen im Bereich Bern Weyermannshaus auf einer Achse | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072526 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Betriebsführung zwischen Weyermannshaus und Bern Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-23277 | I-1072528 | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072604 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072604 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072604 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072604 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072604 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072604 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072604 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072604 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072604 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072604 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072604 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072604 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072616 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072616 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072616 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072616 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072616 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072616 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072616 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072616 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072616 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072616 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072616 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072616 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072702 | 2026-07-12 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072702 | 2026-07-12 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072702 | 2026-07-12 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072702 | 2026-07-12 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072702 | 2026-07-12 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072702 | 2026-07-12 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072702 | 2026-07-12 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072702 | 2026-07-12 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072702 | 2026-07-12 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072702 | 2026-07-12 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072702 | 2026-07-12 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072702 | 2026-07-12 | 2026-09-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072706 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072706 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072706 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072706 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072706 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072706 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072706 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072706 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072706 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072706 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072706 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072706 | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072790 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072790 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072790 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072790 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072790 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072790 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072790 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072790 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072790 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072790 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072790 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072790 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072792 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072792 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072792 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072792 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072792 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072792 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072792 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072792 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072792 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072792 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072792 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072792 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072795 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072795 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072795 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072795 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072795 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072795 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072795 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072795 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072795 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072795 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072795 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4916 | I-1072795 | 2026-07-07 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 52x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072802 | 2026-10-04 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072802 | 2026-10-04 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072802 | 2026-10-04 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072802 | 2026-10-04 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072802 | 2026-10-04 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072802 | 2026-10-04 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072802 | 2026-10-04 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072802 | 2026-10-04 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072802 | 2026-10-04 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072802 | 2026-10-04 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072802 | 2026-10-04 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072802 | 2026-10-04 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072804 | 2026-10-05 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072804 | 2026-10-05 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072804 | 2026-10-05 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072804 | 2026-10-05 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072804 | 2026-10-05 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072804 | 2026-10-05 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072804 | 2026-10-05 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072804 | 2026-10-05 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072804 | 2026-10-05 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072804 | 2026-10-05 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072804 | 2026-10-05 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072804 | 2026-10-05 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072806 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072806 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072806 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072806 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072806 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072806 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072806 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072806 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072806 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072806 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072806 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072806 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072807 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072807 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072807 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072807 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072807 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072807 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072807 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072807 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072807 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072807 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072807 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072807 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072808 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072808 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072808 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072808 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072808 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072808 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072808 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072808 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072808 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072808 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072808 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4917 | I-1072808 | 2026-10-06 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 40x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25751 | FbE26_ROM-CHE_V900 | P-17345 | I-1033716 | 2026-08-23 | 2026-09-11 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Reste de capacité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Romont FR - Chénens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
25751 | FbE26_ROM-CHE_V900 | P-17345 | I-806774 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Reste de capacité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Romont FR - Chénens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
25751 | FbE26_ROM-CHE_V900 | P-17365 | I-808012 | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 38 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie unique CHE-ROM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Romont FR - Lussy FR | Fahrbahn | o | Ja | Nein
25751 | FbE26_ROM-CHE_V900 | P-20882 | I-975124 | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 39 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Villaz-St-Pierre - Chénens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
25751 | FbE26_ROM-CHE_V900 | P-20883 | I-978014 | 2026-07-29 | 2026-08-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Circulation à droite ROSE-ROM Restriction ajoutée à la VIP CHE-ROM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chénens - Rosé | Fahrbahn | o | Ja | Nein
25751 | FbE26_ROM-CHE_V900 | P-20964 | I-978020 | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Tronçon ROM-CHE totalement interdit durant le ravitaillement du Puscal Hors circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Romont FR - Chénens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855460 | 2026-01-12 | 2026-01-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder Gl. 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855460 | 2026-01-12 | 2026-01-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder Gl. 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855460 | 2026-01-12 | 2026-01-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder Gl. 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855460 | 2026-01-12 | 2026-01-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder Gl. 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855460 | 2026-01-12 | 2026-01-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder Gl. 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855460 | 2026-01-12 | 2026-01-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder Gl. 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855460 | 2026-01-12 | 2026-01-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder Gl. 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855460 | 2026-01-12 | 2026-01-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder Gl. 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855468 | 2026-01-19 | 2026-01-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855468 | 2026-01-19 | 2026-01-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855468 | 2026-01-19 | 2026-01-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855468 | 2026-01-19 | 2026-01-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855468 | 2026-01-19 | 2026-01-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855468 | 2026-01-19 | 2026-01-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855468 | 2026-01-19 | 2026-01-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855468 | 2026-01-19 | 2026-01-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855471 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855471 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855471 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855471 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855471 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855471 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855471 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855471 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855479 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855479 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855479 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855479 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855479 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855479 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855479 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855479 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855483 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855483 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855483 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855483 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855483 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855483 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855483 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855483 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855490 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855490 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855490 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855490 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855490 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855490 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855490 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855490 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855495 | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855495 | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855495 | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855495 | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855495 | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855495 | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855495 | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855495 | 2026-02-23 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855679 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855679 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855679 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855679 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855679 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855679 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855679 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855679 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855681 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855681 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855681 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855681 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855681 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855681 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855681 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855681 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855685 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-26407 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855685 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-26407 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855685 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-26407 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855685 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-26407 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855685 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-26407 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855685 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-26407 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855685 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-26407 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855685 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-26407 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855687 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855687 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855687 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855687 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855687 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855687 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855687 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855687 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855689 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855689 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855689 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855689 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855689 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855689 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855689 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855689 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855692 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855692 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855692 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855692 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855692 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855692 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855692 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855692 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855694 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855694 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855694 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855694 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855694 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855694 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855694 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18523 | I-855694 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856121 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856121 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856121 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856121 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856121 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856121 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856121 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856121 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856122 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856122 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856122 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856122 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856122 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856122 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856122 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856122 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856126 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856126 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856126 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856126 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856126 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856126 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856126 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856126 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856130 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856130 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856130 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856130 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856130 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856130 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856130 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856130 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856137 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856137 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856137 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856137 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856137 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856137 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856137 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856137 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856140 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856140 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856140 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856140 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856140 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856140 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856140 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856140 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856151 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856151 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856151 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856151 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856151 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856151 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856151 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856151 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856155 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856155 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856155 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856155 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856155 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856155 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856155 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856155 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856160 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856160 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856160 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856160 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856160 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856160 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856160 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856160 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856166 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856166 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856166 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856166 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856166 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856166 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856166 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856166 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856263 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856263 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856263 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856263 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856263 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856263 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856263 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856263 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856267 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856267 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856267 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856267 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856267 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856267 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856267 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856267 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856274 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856274 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856274 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856274 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856274 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856274 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856274 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856274 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856284 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856284 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856284 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856284 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856284 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856284 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856284 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856284 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856287 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856287 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856287 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856287 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856287 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856287 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856287 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856287 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856291 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856291 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856291 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856291 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856291 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856291 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856291 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856291 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856293 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856293 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856293 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856293 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856293 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856293 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856293 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856293 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856298 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856298 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856298 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856298 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856298 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856298 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856298 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856298 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856305 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856305 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856305 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856305 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856305 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856305 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856305 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856305 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856325 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856325 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856325 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856325 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856325 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856325 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856325 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856325 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856333 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856333 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856333 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856333 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856333 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856333 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856333 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856333 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856366 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856366 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856366 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856366 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856366 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856366 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856366 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856366 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856611 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856611 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856611 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856611 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856611 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856611 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856611 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856611 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856619 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856619 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856619 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856619 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856619 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856619 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856619 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856619 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856628 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856628 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856628 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856628 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856628 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856628 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856628 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856628 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856632 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856632 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856632 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856632 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856632 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856632 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856632 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856632 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856636 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856636 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856636 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856636 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856636 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856636 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856636 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856636 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856642 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856642 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856642 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856642 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856642 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856642 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856642 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18526 | I-856642 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857569 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857569 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857569 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857569 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857569 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857569 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857569 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857569 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857581 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857581 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857581 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857581 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857581 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857581 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857581 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857581 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857584 | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857584 | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857584 | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857584 | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857584 | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857584 | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857584 | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857584 | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857596 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857596 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857596 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857596 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857596 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857596 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857596 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857596 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857626 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857626 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857626 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857626 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857626 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857626 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857626 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857626 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857630 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857630 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857630 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857630 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857630 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857630 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857630 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18568 | I-857630 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857792 | 2026-06-20 | 2026-08-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857792 | 2026-06-20 | 2026-08-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857792 | 2026-06-20 | 2026-08-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857792 | 2026-06-20 | 2026-08-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857792 | 2026-06-20 | 2026-08-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857792 | 2026-06-20 | 2026-08-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857792 | 2026-06-20 | 2026-08-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857792 | 2026-06-20 | 2026-08-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857793 | 2026-06-22 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857793 | 2026-06-22 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857793 | 2026-06-22 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857793 | 2026-06-22 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857793 | 2026-06-22 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857793 | 2026-06-22 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857793 | 2026-06-22 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857793 | 2026-06-22 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857794 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857794 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857794 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857794 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857794 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857794 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857794 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857794 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857798 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857798 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857798 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857798 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857798 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857798 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857798 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857798 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857801 | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857801 | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857801 | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857801 | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857801 | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857801 | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857801 | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857801 | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857806 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857806 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857806 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857806 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857806 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857806 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857806 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18570 | I-857806 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von 23:00 - 05.00 Uhr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857818 | 2026-09-18 | 2026-09-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857818 | 2026-09-18 | 2026-09-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857818 | 2026-09-18 | 2026-09-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857818 | 2026-09-18 | 2026-09-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857818 | 2026-09-18 | 2026-09-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857818 | 2026-09-18 | 2026-09-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857818 | 2026-09-18 | 2026-09-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857818 | 2026-09-18 | 2026-09-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857819 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857819 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857819 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857819 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857819 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857819 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857819 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857819 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857822 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857822 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857822 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857822 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857822 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857822 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857822 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857822 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857827 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857827 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857827 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857827 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857827 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857827 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857827 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18571 | I-857827 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857856 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857856 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857856 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857856 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857856 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857856 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857856 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857856 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857857 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857857 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857857 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857857 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857857 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857857 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857857 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857857 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857858 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857858 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857858 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857858 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857858 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857858 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857858 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857858 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857859 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857859 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857859 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857859 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857859 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857859 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857859 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857859 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857860 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857860 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857860 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857860 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857860 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857860 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857860 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857860 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857880 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857880 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857880 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857880 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857880 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857880 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857880 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857880 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857912 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857912 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857912 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857912 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857912 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857912 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857912 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857912 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857924 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857924 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857924 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857924 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857924 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857924 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857924 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857924 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857933 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857933 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857933 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857933 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857933 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857933 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857933 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857933 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für Wendezüge benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857952 | 2026-11-30 | 2026-12-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857952 | 2026-11-30 | 2026-12-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857952 | 2026-11-30 | 2026-12-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857952 | 2026-11-30 | 2026-12-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857952 | 2026-11-30 | 2026-12-05 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857952 | 2026-11-30 | 2026-12-05 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857952 | 2026-11-30 | 2026-12-05 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857952 | 2026-11-30 | 2026-12-05 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857956 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857956 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857956 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857956 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857956 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857956 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857956 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857956 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857958 | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857958 | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857958 | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857958 | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857958 | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857958 | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857958 | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-857958 | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-858046 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-858046 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-858046 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-858046 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-858046 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-858046 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-858046 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-18573 | I-858046 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
27051 | Palézieux - Chapelle : Viaduc de Mionnaz | P-20878 | I-1033288 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Capacité restante, adaptation sillons nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Palézieux - Chapelle (diag) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
27051 | Palézieux - Chapelle : Viaduc de Mionnaz | P-20878 | I-1033289 | 2026-07-06 | 2026-08-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 30x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Capacité restante, adaptation sillons nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Palézieux - Chapelle (diag) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
27051 | Palézieux - Chapelle : Viaduc de Mionnaz | P-5418 | I-225130 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 61 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Adaptation du trafic | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Palézieux - Chapelle (diag) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
27051 | Palézieux - Chapelle : Viaduc de Mionnaz | P-20878 | I-975102 | 2026-09-27 | 2026-10-09 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Palézieux - Chapelle (diag) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901919 | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 12.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 06:00-18:00: Brückenwaage gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901919 | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 12.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 06:00-18:00: Brückenwaage gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901921 | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 1.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 06:00-07:45: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901921 | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 1.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 06:00-07:45: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901922 | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 9.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:30-18:00: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901922 | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 9.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:30-18:00: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901932 | 2026-10-09 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 09:30-16:30: Ein Perrongleis und ein Überholgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901932 | 2026-10-09 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 09:30-16:30: Ein Perrongleis und ein Überholgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901940 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:50-05:15: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. Brückenwaage gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901940 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:50-05:15: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. Brückenwaage gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901945 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-05:15: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich Altstetten und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren - Einfang (Abzw) | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901945 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-05:15: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich Altstetten und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren - Einfang (Abzw) | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901951 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-08:00: Ein Perrongleis und ein Überholgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901951 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-08:00: Ein Perrongleis und ein Überholgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901953 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:35: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901953 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:35: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901958 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:30-04:30: Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich Altstetten und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901958 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:30-04:30: Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich Altstetten und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901971 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 11.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Mi 07:00 - Fr 18:00: Brückenwaage gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901971 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 11.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Mi 07:00 - Fr 18:00: Brückenwaage gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901978 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 12.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Mo 06:00 - Fr 18:00: Brückenwaage gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901978 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 12.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Mo 06:00 - Fr 18:00: Brückenwaage gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901979 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 1.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 06:00-07:45: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901979 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 1.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 06:00-07:45: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901983 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:30-18:00: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901983 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:30-18:00: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901994 | 2026-11-09 | 2026-12-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 12.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 06:00-18:00: Brückenwaage gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901994 | 2026-11-09 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 12.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 06:00-18:00: Brückenwaage gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901995 | 2026-11-09 | 2026-12-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 1.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 06:00-07:45: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901995 | 2026-11-09 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 1.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 06:00-07:45: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901997 | 2026-11-09 | 2026-12-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:30-18:00: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-901997 | 2026-11-09 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:30-18:00: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902003 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 09:30-16:30: Ein Perrongleis und ein Überholgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902003 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 09:30-16:30: Ein Perrongleis und ein Überholgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902006 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 57.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 21:00 - Mo 06:00: Ein Perrongleis und ein Überholgleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902006 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 57.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 21:00 - Mo 06:00: Ein Perrongleis und ein Überholgleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902008 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902008 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902021 | 2026-11-30 | 2026-12-15 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-08:00: Ein Perrongleis und ein Überholgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902021 | 2026-11-30 | 2026-12-15 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-08:00: Ein Perrongleis und ein Überholgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902033 | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:15-05:35: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902033 | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:15-05:35: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902042 | 2026-12-01 | 2026-12-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 09:30-16:30: Ein Perrongleis und ein Überholgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902042 | 2026-12-01 | 2026-12-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 09:30-16:30: Ein Perrongleis und ein Überholgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902047 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:50-05:15: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. Brückenwaage gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902047 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:50-05:15: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. Brückenwaage gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902049 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:50-05:15: Brückenwaage gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902049 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:50-05:15: Brückenwaage gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902050 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:50-01:45: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902050 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:50-01:45: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902052 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 03:00-05:15: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-902052 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 03:00-05:15: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-937805 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 1.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 06:00-07:45: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-937805 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 1.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 06:00-07:45: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-937806 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:30-13:20: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-937806 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:30-13:20: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-937807 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 14:20-17:40: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27098 | FbE26_SCHL_Gl_51_62_8_68_W_71_72 | P-19497 | I-937807 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 14:20-17:40: Keine Bedienung der AnG Holcim, Küchler, Agir möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schlieren | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
27106 | EP LHand (MEX 2026) | P-20675 | I-1032145 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 20.0 h | o | o | o | o | o | x | x | en synergie avec la totale CHV - YV de la boucle Travys | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Ependes VD | Bahnzugang | o | Ja | Nein
27106 | EP LHand (MEX 2026) | P-20675 | I-1032145 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 20.0 h | o | o | o | o | o | x | x | en synergie avec la totale CHV - YV de la boucle Travys | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ependes VD | Bahnzugang | o | Ja | Nein
27106 | EP LHand (MEX 2026) | P-20675 | I-1032187 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | en synergie avec la totale CHV - YV de la boucle Travys | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Ependes VD | Bahnzugang | o | Ja | Nein
27106 | EP LHand (MEX 2026) | P-20675 | I-1032357 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | x | o | o | o | o | x | x | synergie avec la totale boucle Travys | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Ependes VD | Bahnzugang | o | Ja | Nein
27106 | EP LHand (MEX 2026) | P-20675 | I-1037272 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | en synergie avec la totale CHV - YV de la boucle Travys | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Ependes VD - Yverdon-les-Bains | Bahnzugang | o | Ja | Nein
27106 | EP LHand (MEX 2026) | P-20675 | I-1037349 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | en synergie avec la totale CHV - YV de la boucle Travys | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains - Ependes VD | Bahnzugang | o | Ja | Nein
27106 | EP LHand (MEX 2026) | P-20675 | I-960548 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 1 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | en synergie avec la totale CHV - YV de la boucle Travys | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ependes VD | Bahnzugang | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820815 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820815 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820815 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820815 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820816 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820816 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820816 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820816 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820816 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820816 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820816 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820816 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820816 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820816 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820816 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-820816 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820819 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820819 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820819 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820819 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820819 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820819 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820819 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820819 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820819 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820819 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820819 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820819 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820820 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820820 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820820 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820820 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820820 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820820 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820820 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820820 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820820 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820820 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820820 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820820 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820821 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820821 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820821 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820821 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820821 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820821 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820821 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820821 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820821 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820821 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820821 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820821 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820822 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820822 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820822 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820822 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820822 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820822 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820822 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820822 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820822 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820822 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820822 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820822 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820823 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820823 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820823 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820823 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820823 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820823 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820823 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820823 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820823 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820823 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820823 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17663 | I-820823 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920722 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920722 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920722 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920722 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920811 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920811 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920811 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920811 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920811 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920811 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920811 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920811 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920811 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920811 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920811 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-920811 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-966569 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-966569 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-966569 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-966569 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-966569 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-966569 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-966569 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-966569 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-966569 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-966569 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-966569 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17662 | I-966569 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027744 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uster - Aathal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027744 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uster - Aathal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027744 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uster - Aathal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027746 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:35-04:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Uster und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster - Schwerzenbach ZH | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027746 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:35-04:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Uster und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster - Schwerzenbach ZH | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027749 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster - Aathal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027749 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster - Aathal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027749 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster - Aathal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027752 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster - Aathal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027752 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster - Aathal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027752 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster - Aathal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027778 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Uster und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster - Schwerzenbach ZH | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027778 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Uster und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster - Schwerzenbach ZH | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027905 | 2026-12-02 | 2026-12-16 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1027905 | 2026-12-02 | 2026-12-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1028896 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Multiprojekt | o | Ja | Nein
27951 | AS35_DUE-UST-AAT: ZfZ, Doppelspur (TP 1) | P-19805 | I-1028896 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Multiprojekt | o | Ja | Nein
30618 | FbE26_BDF-SAAC_Gl_92-384-385-386-871 | P-6457 | I-924151 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur BDF - Hardfeld | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Burgdorf - Hardfeld (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30618 | FbE26_BDF-SAAC_Gl_92-384-385-386-871 | P-6457 | I-924151 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur BDF - Hardfeld | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Burgdorf - Hardfeld (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
30618 | FbE26_BDF-SAAC_Gl_92-384-385-386-871 | P-6457 | I-925838 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 1 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur BDF-SAAC | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Burgdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30618 | FbE26_BDF-SAAC_Gl_92-384-385-386-871 | P-6457 | I-925838 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 1 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur BDF-SAAC | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Burgdorf | Fahrbahn | o | Ja | Nein
30799 | FbE26 KOL-RN (Ehemals 2023) | P-19931 | I-1007900 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sennhof-Kyburg - Saland | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30799 | FbE26 KOL-RN (Ehemals 2023) | P-19931 | I-1007929 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sennhof-Kyburg - Saland | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30799 | FbE26 KOL-RN (Ehemals 2023) | P-19931 | I-923029 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sennhof-Kyburg - Wila | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922135 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Weinfelden - Kehlhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922137 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre WF (exkl.) - KR (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden - Kehlhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922141 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Durchfahrtsgleis 2 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922141 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Durchfahrtsgleis 2 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922141 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Durchfahrtsgleis 2 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922141 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Durchfahrtsgleis 2 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922143 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Durchfahrtsgleis 2 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922143 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Durchfahrtsgleis 2 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922143 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Durchfahrtsgleis 2 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922143 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Durchfahrtsgleis 2 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922145 | 2026-10-18 | 2026-11-09 | 1 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 21 Tage + 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden - Berg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922148 | 2026-10-18 | 2026-11-09 | 1 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchfahrtsgleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922148 | 2026-10-18 | 2026-11-09 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchfahrtsgleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922148 | 2026-10-18 | 2026-11-09 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchfahrtsgleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922148 | 2026-10-18 | 2026-11-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchfahrtsgleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922154 | 2026-10-19 | 2026-11-09 | 1 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922154 | 2026-10-19 | 2026-11-09 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922154 | 2026-10-19 | 2026-11-09 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-922154 | 2026-10-19 | 2026-11-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-982417 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 1 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre WF-KR. Einspurige Verkehrsführung WF-SLG. WF Perron Gl.1 nicht verfügbar und Gl.2 Kopfgleis Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-982417 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre WF-KR. Einspurige Verkehrsführung WF-SLG. WF Perron Gl.1 nicht verfügbar und Gl.2 Kopfgleis Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-982417 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre WF-KR. Einspurige Verkehrsführung WF-SLG. WF Perron Gl.1 nicht verfügbar und Gl.2 Kopfgleis Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
30940 | FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) | P-19907 | I-982417 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre WF-KR. Einspurige Verkehrsführung WF-SLG. WF Perron Gl.1 nicht verfügbar und Gl.2 Kopfgleis Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-1010955 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-1010955 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-1010955 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-1010955 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-1010955 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-1010955 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-1010955 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-1010955 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283897 | 2026-10-25 | 2026-11-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283897 | 2026-10-25 | 2026-11-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283897 | 2026-10-25 | 2026-11-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283897 | 2026-10-25 | 2026-11-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283897 | 2026-10-25 | 2026-11-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283897 | 2026-10-25 | 2026-11-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283897 | 2026-10-25 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283897 | 2026-10-25 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283897 | 2026-10-25 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283897 | 2026-10-25 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283897 | 2026-10-25 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283897 | 2026-10-25 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283899 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283899 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283899 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283899 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283899 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283899 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283899 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283899 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283899 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283899 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283899 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-283899 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-500787 | 2026-11-17 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-500787 | 2026-11-17 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-500787 | 2026-11-17 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-500787 | 2026-11-17 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-859117 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-859117 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-859117 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-859117 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-859117 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-859117 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-859117 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-859117 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-859117 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-859117 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-859117 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-859117 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-893653 | 2026-10-22 | 2026-12-07 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 46 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 5 / Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-893653 | 2026-10-22 | 2026-12-07 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 46 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 5 / Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-893653 | 2026-10-22 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 46 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 5 / Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-893653 | 2026-10-22 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 46 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 5 / Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-966583 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-966583 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-966583 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6477 | I-966583 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-EBI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873796 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873796 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873796 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873796 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873796 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873796 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873806 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873806 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873806 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873806 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873806 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873806 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873813 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873813 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873813 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873813 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873813 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-873813 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-874424 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-874424 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-874424 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-874424 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-874424 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-18982 | I-874424 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874436 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874436 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874436 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874436 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874436 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874436 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874440 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874440 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874440 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874440 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874440 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874440 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874448 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874448 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874448 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874448 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874448 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874448 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874457 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874457 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874457 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874457 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874457 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19002 | I-874457 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874463 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874463 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874463 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874463 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874463 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874463 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874465 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874465 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874465 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874465 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874465 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874465 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874467 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874467 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874467 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874467 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874467 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874467 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874470 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874470 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874470 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874470 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874470 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-19003 | I-874470 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6694 | I-1073916 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 12:00 durchgehend bis So 17:00: Kapazitätsreservation für Ersatz der Leuchtmittel der Hochlampen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6694 | I-1073916 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 12:00 durchgehend bis So 17:00: Kapazitätsreservation für Ersatz der Leuchtmittel der Hochlampen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6694 | I-1073916 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 12:00 durchgehend bis So 17:00: Kapazitätsreservation für Ersatz der Leuchtmittel der Hochlampen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6694 | I-1073916 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 12:00 durchgehend bis So 17:00: Kapazitätsreservation für Ersatz der Leuchtmittel der Hochlampen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6694 | I-1073916 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 12:00 durchgehend bis So 17:00: Kapazitätsreservation für Ersatz der Leuchtmittel der Hochlampen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297400 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 10:00-16:00: 2 Abstellgleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297400 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 10:00-16:00: 2 Abstellgleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297400 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 10:00-16:00: 2 Abstellgleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297400 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 10:00-16:00: 2 Abstellgleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297402 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00: 2 Abstellgleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297402 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00: 2 Abstellgleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297402 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00: 2 Abstellgleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297402 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00: 2 Abstellgleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297458 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297458 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297458 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297458 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297463 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297463 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297463 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297463 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297470 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Reduktion Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297470 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Reduktion Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297470 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Reduktion Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-297470 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Reduktion Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297487 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: 7 Abstellgleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297487 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: 7 Abstellgleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297487 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: 7 Abstellgleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297487 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: 7 Abstellgleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297488 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297488 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297488 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297488 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297489 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-03:00: Änderungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297489 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-03:00: Änderungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297489 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-03:00: Änderungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297489 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-03:00: Änderungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297490 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Reduktion der Anzahl Trassen von/nach UAH Seite ZAS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297490 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Reduktion der Anzahl Trassen von/nach UAH Seite ZAS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297490 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Reduktion der Anzahl Trassen von/nach UAH Seite ZAS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-297490 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Reduktion der Anzahl Trassen von/nach UAH Seite ZAS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297512 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:05-05:05: 5 Abstellgleise weniger zur Verfügung. Geänderter Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297512 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:05-05:05: 5 Abstellgleise weniger zur Verfügung. Geänderter Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297512 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:05-05:05: 5 Abstellgleise weniger zur Verfügung. Geänderter Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297512 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:05-05:05: 5 Abstellgleise weniger zur Verfügung. Geänderter Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297512 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:05-05:05: 5 Abstellgleise weniger zur Verfügung. Geänderter Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297518 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297518 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297518 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297518 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297518 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297519 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 20:00-04:00: Geänderte Rangierabläufe Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich HB Nord | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297519 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 20:00-04:00: Geänderte Rangierabläufe Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich HB Nord | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297519 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 20:00-04:00: Geänderte Rangierabläufe Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich HB Nord | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297519 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 20:00-04:00: Geänderte Rangierabläufe Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich HB Nord | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297519 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 20:00-04:00: Geänderte Rangierabläufe Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich HB Nord | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297595 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich. Geänderte Abläufe Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich HB Nord | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297595 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich. Geänderte Abläufe Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich HB Nord | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297595 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich. Geänderte Abläufe Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich HB Nord | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297595 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich. Geänderte Abläufe Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich HB Nord | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297595 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Reduktion der Abstellmeter. Teilweise Abstellungen ausserhalb Knoten Zürich. Geänderte Abläufe Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich HB Nord | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297596 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 02:00-04:00: Keine Signalmässigen Fahrten zwischen Zürich Vorbahnhof und Zürich Herdern möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Vorbahnhof | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297596 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 02:00-04:00: Keine Signalmässigen Fahrten zwischen Zürich Vorbahnhof und Zürich Herdern möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Vorbahnhof | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297596 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 02:00-04:00: Keine Signalmässigen Fahrten zwischen Zürich Vorbahnhof und Zürich Herdern möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Vorbahnhof | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297596 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 02:00-04:00: Keine Signalmässigen Fahrten zwischen Zürich Vorbahnhof und Zürich Herdern möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Vorbahnhof | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297596 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 02:00-04:00: Keine Signalmässigen Fahrten zwischen Zürich Vorbahnhof und Zürich Herdern möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Vorbahnhof | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297596 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 02:00-04:00: Keine Signalmässigen Fahrten zwischen Zürich Vorbahnhof und Zürich Herdern möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Vorbahnhof | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297602 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | geänderte Zirkulationen ZUE<->ZHER inkl. geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Vorbahnhof | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297602 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | geänderte Zirkulationen ZUE<->ZHER inkl. geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Vorbahnhof | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297602 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | geänderte Zirkulationen ZUE<->ZHER inkl. geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Vorbahnhof | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297602 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | geänderte Zirkulationen ZUE<->ZHER inkl. geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Vorbahnhof | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297602 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | geänderte Zirkulationen ZUE<->ZHER inkl. geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Vorbahnhof | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297602 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | geänderte Zirkulationen ZUE<->ZHER inkl. geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Vorbahnhof | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297606 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-04:00: Geänderte Rangierabläufe in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297606 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-04:00: Geänderte Rangierabläufe in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297606 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-04:00: Geänderte Rangierabläufe in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297606 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-04:00: Geänderte Rangierabläufe in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297606 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-04:00: Geänderte Rangierabläufe in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297619 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | geänderte Zirkulationen bzw. Betriebabläufe. Teilweise geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297619 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | geänderte Zirkulationen bzw. Betriebabläufe. Teilweise geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297619 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | geänderte Zirkulationen bzw. Betriebabläufe. Teilweise geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297619 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | geänderte Zirkulationen bzw. Betriebabläufe. Teilweise geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-297619 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | geänderte Zirkulationen bzw. Betriebabläufe. Teilweise geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6694 | I-298364 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 12:00 durchgehend bis So 17:00: Kapazitätsreservation für Ersatz der Leuchtmittel der Hochlampen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6694 | I-298364 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 12:00 durchgehend bis So 17:00: Kapazitätsreservation für Ersatz der Leuchtmittel der Hochlampen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6694 | I-298364 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 12:00 durchgehend bis So 17:00: Kapazitätsreservation für Ersatz der Leuchtmittel der Hochlampen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6694 | I-298364 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 12:00 durchgehend bis So 17:00: Kapazitätsreservation für Ersatz der Leuchtmittel der Hochlampen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6694 | I-298364 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 12:00 durchgehend bis So 17:00: Kapazitätsreservation für Ersatz der Leuchtmittel der Hochlampen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-848849 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 09:00-14:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-848849 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 09:00-14:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-848849 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 09:00-14:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-848849 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 09:00-14:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-848851 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 12:00-14:00: Keine Fahrten von Zürich Altstetten nach Zürich Herdern möglich. Zusätzlich Ändeurngen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-848851 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 12:00-14:00: Keine Fahrten von Zürich Altstetten nach Zürich Herdern möglich. Zusätzlich Ändeurngen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-848851 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 12:00-14:00: Keine Fahrten von Zürich Altstetten nach Zürich Herdern möglich. Zusätzlich Ändeurngen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6695 | I-848851 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 12:00-14:00: Keine Fahrten von Zürich Altstetten nach Zürich Herdern möglich. Zusätzlich Ändeurngen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-848859 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 02:00-04:00: Geänderte Rangierabläufe in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-848859 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 02:00-04:00: Geänderte Rangierabläufe in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-848859 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 02:00-04:00: Geänderte Rangierabläufe in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-848859 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 02:00-04:00: Geänderte Rangierabläufe in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-848869 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Ein Perrongleis in Zürich Altstetten weniger zur Verfügung. Geänderte Ausfahrten ab Zürich HB nach Zürich Altstetten nötig. Geänderte Rangierabläufe in Zürich Herdern nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Altstetten | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-848869 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Ein Perrongleis in Zürich Altstetten weniger zur Verfügung. Geänderte Ausfahrten ab Zürich HB nach Zürich Altstetten nötig. Geänderte Rangierabläufe in Zürich Herdern nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Altstetten | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-848869 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Ein Perrongleis in Zürich Altstetten weniger zur Verfügung. Geänderte Ausfahrten ab Zürich HB nach Zürich Altstetten nötig. Geänderte Rangierabläufe in Zürich Herdern nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Altstetten | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6696 | I-848869 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Ein Perrongleis in Zürich Altstetten weniger zur Verfügung. Geänderte Ausfahrten ab Zürich HB nach Zürich Altstetten nötig. Geänderte Rangierabläufe in Zürich Herdern nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Altstetten | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-848919 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:15: Ein Perrongleis in Zürich Altstetten weniger zur Verfügung. Änderungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Altstetten | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-848919 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:15: Ein Perrongleis in Zürich Altstetten weniger zur Verfügung. Änderungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Altstetten | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-848919 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:15: Ein Perrongleis in Zürich Altstetten weniger zur Verfügung. Änderungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Altstetten | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
35395 | ZHER_LED-Netz-Rollout_2026 | P-6697 | I-848919 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:15: Ein Perrongleis in Zürich Altstetten weniger zur Verfügung. Änderungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Altstetten | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308005 | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308005 | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308021 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308021 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308027 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308027 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308055 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308055 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311676 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311676 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311681 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311681 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311689 | 2026-08-26 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311689 | 2026-08-26 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311693 | 2026-08-26 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311693 | 2026-08-26 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
36823 | SIS-GKD Verstärkung EB km 22.693 | P-21360 | I-1042911 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Sissach-Gelterkinden. Gl.1 in Sissach und Gl.4 in Gelterkinden sind betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Gelterkinden | Natur und Naturrisiken | o | Ja | Nein
36823 | SIS-GKD Verstärkung EB km 22.693 | P-21360 | I-1042911 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Sissach-Gelterkinden. Gl.1 in Sissach und Gl.4 in Gelterkinden sind betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Gelterkinden | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
36823 | SIS-GKD Verstärkung EB km 22.693 | P-21360 | I-1042915 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur Sissach-Gelterkinden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Gelterkinden | Natur und Naturrisiken | o | Ja | Nein
36823 | SIS-GKD Verstärkung EB km 22.693 | P-21360 | I-1042915 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur Sissach-Gelterkinden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Gelterkinden | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
36823 | SIS-GKD Verstärkung EB km 22.693 | P-21360 | I-997461 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur Sissach-Gelterkinden. Gl.1 in Sissach und Gl.4 in Gelterkinden sind betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gelterkinden - Sissach | Natur und Naturrisiken | o | Ja | Nein
36823 | SIS-GKD Verstärkung EB km 22.693 | P-21360 | I-997461 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur Sissach-Gelterkinden. Gl.1 in Sissach und Gl.4 in Gelterkinden sind betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gelterkinden - Sissach | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
36823 | SIS-GKD Verstärkung EB km 22.693 | P-21360 | I-997463 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur Sissach-Gelterkinden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Gelterkinden | Natur und Naturrisiken | o | Ja | Nein
36823 | SIS-GKD Verstärkung EB km 22.693 | P-21360 | I-997463 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur Sissach-Gelterkinden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Gelterkinden | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
36823 | SIS-GKD Verstärkung EB km 22.693 | P-21360 | I-997465 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur Sissach-Gelterkinden. Gl.1 in Sissach und Gl.4 in Gelterkinden sind betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gelterkinden - Sissach | Natur und Naturrisiken | o | Ja | Nein
36823 | SIS-GKD Verstärkung EB km 22.693 | P-21360 | I-997465 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur Sissach-Gelterkinden. Gl.1 in Sissach und Gl.4 in Gelterkinden sind betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gelterkinden - Sissach | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
36823 | SIS-GKD Verstärkung EB km 22.693 | P-21360 | I-997469 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Sissach-Gelterkinden. Gl.1 in Sissach und Gl.4 in Gelterkinden sind betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Gelterkinden | Natur und Naturrisiken | o | Ja | Nein
36823 | SIS-GKD Verstärkung EB km 22.693 | P-21360 | I-997469 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Sissach-Gelterkinden. Gl.1 in Sissach und Gl.4 in Gelterkinden sind betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Gelterkinden | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018410 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018410 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018410 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018410 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018410 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018410 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018410 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018410 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018410 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018410 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018410 | 2026-07-26 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018412 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018412 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018412 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018412 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018412 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018412 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018412 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018412 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018412 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018412 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-1018412 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942967 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942967 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942967 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942967 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942967 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942967 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942967 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942967 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942967 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942967 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942967 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942975 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942975 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942975 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942975 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942975 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942975 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942975 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942975 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942975 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942975 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-942975 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943001 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943001 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943001 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943001 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943001 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943001 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943001 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943001 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943001 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943001 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943001 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943008 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943008 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943008 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943008 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943008 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943008 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943008 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943008 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943008 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943008 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943008 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943020 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943339 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-06:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943347 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:50-05:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943347 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:50-05:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943347 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:50-05:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943347 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:50-05:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943347 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:50-05:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943522 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943522 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943522 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943522 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943522 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943631 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:45: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943631 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:45: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943631 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:45: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943631 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:45: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943631 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:45: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943631 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:45: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943686 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943686 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943686 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943686 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943686 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943686 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943686 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943686 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943686 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943686 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943686 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943687 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943687 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943687 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943687 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943687 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943687 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943687 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943687 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943687 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943687 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943687 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943689 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.6 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943689 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.6 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943689 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.6 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943689 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.6 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943689 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.6 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943689 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.6 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943689 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.6 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943689 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.6 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943689 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.6 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943689 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.6 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943689 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.6 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-943691 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948905 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948905 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948905 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948905 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948905 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948905 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948905 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948905 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948905 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948905 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948905 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948905 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948905 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948905 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948906 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948913 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948913 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948913 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948913 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-948913 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Herdern und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-949097 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-949097 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-949097 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-949097 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-949097 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-949097 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-949097 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-949097 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-949097 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-949097 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
37310 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_700 | P-20462 | I-949097 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-1045558 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Voie uniquen MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-1045558 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Voie uniquen MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-1045565 | 2026-07-26 | 2026-07-31 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unqique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-1045565 | 2026-07-26 | 2026-07-31 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unqique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-1045826 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-1045826 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-919518 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-919518 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920591 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920591 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920595 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920595 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920604 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920604 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920617 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920617 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920618 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920618 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920621 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920621 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920628 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920628 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920632 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920632 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920638 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920638 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920640 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920640 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920686 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920686 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920690 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920690 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920705 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920705 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920712 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920712 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920871 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920871 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920873 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique MOR - STP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920873 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique MOR - STP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920877 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920877 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920880 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920880 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920977 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-920977 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921024 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921024 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921031 | 2026-10-25 | 2026-10-28 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921031 | 2026-10-25 | 2026-10-28 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921034 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921034 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921037 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921037 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921039 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921039 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921041 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921041 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921044 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921044 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921053 | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921053 | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921059 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921059 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921060 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921060 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921065 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921065 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921077 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921077 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921080 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921080 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921086 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921086 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921089 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921089 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921093 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921093 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921096 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921096 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921098 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921098 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921101 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921101 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921263 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921263 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921269 | 2026-12-06 | 2026-12-18 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
38057 | FbE 2026 Morges - St-Prex voie 309 | P-9093 | I-921269 | 2026-12-06 | 2026-12-18 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-914979 | 2026-01-11 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-914979 | 2026-01-11 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-914979 | 2026-01-11 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-914979 | 2026-01-11 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-914979 | 2026-01-11 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-914979 | 2026-01-11 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-914979 | 2026-01-11 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-914979 | 2026-01-11 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-914979 | 2026-01-11 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-914979 | 2026-01-11 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-914979 | 2026-01-11 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-914979 | 2026-01-11 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-915009 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-915009 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-915009 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-915009 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-915009 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-915009 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-915009 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-915009 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-915009 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-915009 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-915009 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19713 | I-915009 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915027 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915027 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915027 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915027 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915027 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915027 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915027 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915027 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915027 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915027 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915027 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915027 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915029 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915029 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915029 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915029 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915029 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915029 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915029 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915029 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915029 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915029 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915029 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915029 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915051 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Anschliessend Totalsperre W-OWT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915051 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Anschliessend Totalsperre W-OWT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915051 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Anschliessend Totalsperre W-OWT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915051 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Anschliessend Totalsperre W-OWT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915051 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Anschliessend Totalsperre W-OWT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915051 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Anschliessend Totalsperre W-OWT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915051 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Anschliessend Totalsperre W-OWT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915051 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Anschliessend Totalsperre W-OWT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915051 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Anschliessend Totalsperre W-OWT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915051 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Anschliessend Totalsperre W-OWT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915051 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Anschliessend Totalsperre W-OWT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915051 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Anschliessend Totalsperre W-OWT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915068 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915068 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915068 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915068 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915068 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915068 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915068 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915068 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915068 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915068 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915068 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915068 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915077 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 21. Feb 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 23. Feb 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915077 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 21. Feb 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 23. Feb 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915077 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 21. Feb 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 23. Feb 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915077 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 21. Feb 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 23. Feb 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915077 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 21. Feb 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 23. Feb 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915077 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 21. Feb 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 23. Feb 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915077 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 21. Feb 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 23. Feb 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915077 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 21. Feb 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 23. Feb 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915077 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 21. Feb 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 23. Feb 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915077 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 21. Feb 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 23. Feb 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915077 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 21. Feb 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 23. Feb 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915077 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 21. Feb 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 23. Feb 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915090 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915090 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915090 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915090 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915090 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915090 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915090 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915090 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915090 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915090 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915090 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-915090 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915111 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915111 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915111 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915111 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915111 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915111 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915111 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915111 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915111 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915111 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915111 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915111 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915124 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915124 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915124 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915124 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915124 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915124 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915124 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915124 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915124 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915124 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915124 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915124 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915134 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915136 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker und sperrung der Gleis 37-7-77 in Winterthur Grüze | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915136 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker und sperrung der Gleis 37-7-77 in Winterthur Grüze | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915136 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker und sperrung der Gleis 37-7-77 in Winterthur Grüze | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915136 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker und sperrung der Gleis 37-7-77 in Winterthur Grüze | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915136 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker und sperrung der Gleis 37-7-77 in Winterthur Grüze | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915136 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker und sperrung der Gleis 37-7-77 in Winterthur Grüze | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915136 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker und sperrung der Gleis 37-7-77 in Winterthur Grüze | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915136 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker und sperrung der Gleis 37-7-77 in Winterthur Grüze | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915136 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker und sperrung der Gleis 37-7-77 in Winterthur Grüze | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915136 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker und sperrung der Gleis 37-7-77 in Winterthur Grüze | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915136 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker und sperrung der Gleis 37-7-77 in Winterthur Grüze | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915136 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Schwalmenacker und sperrung der Gleis 37-7-77 in Winterthur Grüze | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915138 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915138 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915138 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915138 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915138 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915138 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915138 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915138 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915138 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915138 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915138 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915138 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915145 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 28. März 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 30. März 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915145 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 28. März 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 30. März 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915145 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 28. März 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 30. März 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915145 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 28. März 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 30. März 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915145 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 28. März 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 30. März 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915145 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 28. März 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 30. März 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915145 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 28. März 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 30. März 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915145 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 28. März 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 30. März 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915145 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 28. März 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 30. März 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915145 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 28. März 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 30. März 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915145 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 28. März 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 30. März 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915145 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa, 28. März 00.20 Uhr durchgehend bis am Mo, 30. März 05.10 Uhr​ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915151 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915151 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915151 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915151 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915151 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915151 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915151 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915151 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915151 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915151 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915151 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19718 | I-915151 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Nacht So/Mo, 01.10 - 05.00 Uhr fix gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915572 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915572 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915572 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915572 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915572 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915572 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915572 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915572 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915572 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915572 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915572 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915572 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915574 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil – St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915574 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil – St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915574 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil – St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915574 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil – St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915574 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil – St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915574 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil – St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915574 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil – St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915574 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil – St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915574 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil – St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915574 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil – St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915574 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil – St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-915574 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil – St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916521 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916521 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916521 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916521 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916521 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916521 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916521 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916521 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916521 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916521 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916521 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916521 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916524 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916524 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916524 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916524 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916524 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916524 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916524 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916524 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916524 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916524 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916524 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916524 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916526 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Winterthur Grüze 34-4-64 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916526 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Winterthur Grüze 34-4-64 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916526 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Winterthur Grüze 34-4-64 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916526 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Winterthur Grüze 34-4-64 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916526 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Winterthur Grüze 34-4-64 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916526 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Winterthur Grüze 34-4-64 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916526 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Winterthur Grüze 34-4-64 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916526 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Winterthur Grüze 34-4-64 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916526 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Winterthur Grüze 34-4-64 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916526 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Winterthur Grüze 34-4-64 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916526 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Winterthur Grüze 34-4-64 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916526 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Winterthur Grüze 34-4-64 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916528 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916528 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916528 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916528 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916528 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916528 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916528 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916528 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916528 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916528 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916528 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916528 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916531 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916531 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916531 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916531 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916531 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916531 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916531 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916531 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916531 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916531 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916531 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916531 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916543 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916543 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916543 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916543 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916543 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916543 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916543 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916543 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916543 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916543 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916543 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916543 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept + 1 thermische Durchfahrt ist möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916549 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung via Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916553 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Richtung Wil -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916553 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Richtung Wil -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916553 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Richtung Wil -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916553 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Richtung Wil -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916553 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Richtung Wil -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916553 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Richtung Wil -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916553 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Richtung Wil -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916553 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Richtung Wil -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916553 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Richtung Wil -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916553 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Richtung Wil -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916553 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Richtung Wil -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916553 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Richtung Wil -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916555 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19719 | I-916558 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Richtung Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916589 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916589 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916589 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916589 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916589 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916589 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916589 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916589 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916589 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916589 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916589 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916589 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916592 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916592 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916592 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916592 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916592 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916592 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916592 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916592 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916592 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916592 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916592 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19750 | I-916592 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916606 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916606 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916606 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916606 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916606 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916606 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916606 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916606 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916606 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916606 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916606 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916606 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916628 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916628 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916628 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916628 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916628 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916628 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916628 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916628 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916628 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916628 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916628 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916628 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwingend, keine thermischen Durchfahrten via Wil - St. Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916689 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916689 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916689 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916689 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916689 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916689 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916689 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916689 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916689 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916689 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916689 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916689 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Winterthur Grüze sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916694 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916694 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916694 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916694 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916694 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916694 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916694 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916694 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916694 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916694 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916694 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916694 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916705 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916705 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916705 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916705 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916705 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916705 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916705 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916705 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916705 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916705 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916705 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916705 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916713 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Grüze die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916713 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Grüze die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916713 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Grüze die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916713 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Grüze die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916713 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Grüze die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916713 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Grüze die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916713 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Grüze die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916713 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Grüze die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916713 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Grüze die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916713 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Grüze die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916713 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Grüze die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19752 | I-916713 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Grüze die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916719 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Winterthur Grüze 5-65/34-4-64 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916719 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Winterthur Grüze 5-65/34-4-64 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916719 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Winterthur Grüze 5-65/34-4-64 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916719 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Winterthur Grüze 5-65/34-4-64 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916719 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Winterthur Grüze 5-65/34-4-64 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916719 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Winterthur Grüze 5-65/34-4-64 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916719 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Winterthur Grüze 5-65/34-4-64 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916719 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Winterthur Grüze 5-65/34-4-64 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916719 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Winterthur Grüze 5-65/34-4-64 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916719 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Winterthur Grüze 5-65/34-4-64 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916719 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Winterthur Grüze 5-65/34-4-64 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916719 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Winterthur Grüze 5-65/34-4-64 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916740 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916740 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916740 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916740 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916740 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916740 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916740 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916740 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916740 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916740 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916740 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916740 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 6-76 in Winterthur Grüze ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916757 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916757 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916757 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916757 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916757 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916757 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916757 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916757 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916757 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916757 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916757 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916757 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | In Winterthur Grüze sind die Gleise 37-7-77 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916762 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Gleis 27-37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916762 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Gleis 27-37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916762 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Gleis 27-37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916762 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Gleis 27-37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916762 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Gleis 27-37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916762 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Gleis 27-37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916762 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Gleis 27-37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916762 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Gleis 27-37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916762 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Gleis 27-37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916762 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Gleis 27-37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916762 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Gleis 27-37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19757 | I-916762 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Gleis 27-37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39583 | WGR Querung | P-19714 | I-942825 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-1006488 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Muri - Benzenschwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG - Benzenschwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-1006488 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Muri - Benzenschwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG - Benzenschwil | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-1006544 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von 2 Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-1006544 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von 2 Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-1006545 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Muri - Benzenschwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-1006545 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Muri - Benzenschwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-1031826 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-1031826 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-1033521 | 2026-09-27 | 2026-10-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-1033521 | 2026-09-27 | 2026-10-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-1033551 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Zwei sich ergänzdende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-1033551 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Zwei sich ergänzdende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-1033557 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-1033557 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-1033560 | 2026-12-13 | 2026-12-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-1033560 | 2026-12-13 | 2026-12-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-1037132 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Muri - Benzenschwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-1037132 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Muri - Benzenschwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-1043996 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof Muri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-1043996 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof Muri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-1044030 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof Muri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-1044030 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof Muri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-1044145 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof Muri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-1044145 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof Muri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-1044146 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Muri - Benzenschwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-1044146 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Muri - Benzenschwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-1044443 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-1044443 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-1044490 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof Muri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-1044490 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof Muri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-1044496 | 2026-12-13 | 2026-12-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof Muri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-1044496 | 2026-12-13 | 2026-12-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof Muri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-1044498 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Muri - Benzenschwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-1044498 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Muri - Benzenschwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-1053014 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Überholgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-1053014 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Überholgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-647534 | 2026-02-16 | 2026-03-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-647534 | 2026-02-16 | 2026-03-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-647544 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof Muri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-647544 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof Muri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-650206 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Mehrere gleichzeitig stattfindende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-650206 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Mehrere gleichzeitig stattfindende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-650349 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-650349 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-650352 | 2026-03-22 | 2026-10-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-650352 | 2026-03-22 | 2026-10-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-650443 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-650443 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-905173 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-905173 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-905219 | 2026-01-25 | 2026-02-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 6.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-905219 | 2026-01-25 | 2026-02-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 6.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-905344 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-905344 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-905389 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | zwei such ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-905389 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | zwei such ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-905395 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-905395 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-905397 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-13982 | I-905397 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-906062 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-906062 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-906113 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-906113 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-906231 | 2026-10-24 | 2026-12-04 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 41 Tage + 13.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-906231 | 2026-10-24 | 2026-12-04 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 41 Tage + 13.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-906237 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-906237 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-906255 | 2026-12-13 | 2026-12-18 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Muri - Benzenschwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-906255 | 2026-12-13 | 2026-12-18 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Muri - Benzenschwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-906280 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14016 | I-906280 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-910458 | 2026-08-23 | 2026-09-18 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-14014 | I-910458 | 2026-08-23 | 2026-09-18 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
40632 | FbE26_MELS_Gl_2_3_52 | P-20311 | I-936970 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Keine Zustellung Cargo möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Mels | Fahrbahn | o | Ja | Ja
40632 | FbE26_MELS_Gl_2_3_52 | P-20311 | I-936974 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SA-FMS (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels | Fahrbahn | o | Ja | Ja
40632 | FbE26_MELS_Gl_2_3_52 | P-20311 | I-937010 | 2026-06-22 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 50x 1.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels | Fahrbahn | o | Ja | Ja
40632 | FbE26_MELS_Gl_2_3_52 | P-20311 | I-937054 | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Keine Zustellung Cargo möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels | Fahrbahn | o | Ja | Ja
40632 | FbE26_MELS_Gl_2_3_52 | P-20311 | I-937058 | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SA-FMS (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels | Fahrbahn | o | Ja | Ja
40632 | FbE26_MELS_Gl_2_3_52 | P-20311 | I-937064 | 2026-07-12 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Keine Zustellung Cargo möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels | Fahrbahn | o | Ja | Ja
40632 | FbE26_MELS_Gl_2_3_52 | P-20311 | I-937067 | 2026-07-12 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung FMS-SA (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels | Fahrbahn | o | Ja | Ja
40632 | FbE26_MELS_Gl_2_3_52 | P-20311 | I-937074 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 22.8 h | x | o | x | x | x | x | x | Cargo Zustellung Mels nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels | Fahrbahn | o | Ja | Ja
40632 | FbE26_MELS_Gl_2_3_52 | P-20311 | I-937081 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SA-FMS (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels | Fahrbahn | o | Ja | Ja
40632 | FbE26_MELS_Gl_2_3_52 | P-20311 | I-937089 | 2026-07-31 | 2026-08-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung SA-FMS (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels | Fahrbahn | o | Ja | Ja
40632 | FbE26_MELS_Gl_2_3_52 | P-20311 | I-937095 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung FMS-SA (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels | Fahrbahn | o | Ja | Ja
40632 | FbE26_MELS_Gl_2_3_52 | P-20311 | I-937097 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Keine Zustellung Cargo möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels | Fahrbahn | o | Ja | Ja
40632 | FbE26_MELS_Gl_2_3_52 | P-20311 | I-937313 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Keine Zustellung Cargo möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels | Fahrbahn | o | Ja | Ja
40632 | FbE26_MELS_Gl_2_3_52 | P-20311 | I-937319 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SA-FMS (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels | Fahrbahn | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025049 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025049 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025049 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025049 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025049 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025049 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025050 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025050 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025050 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025050 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025050 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025050 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025374 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025374 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025374 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025374 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025374 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025374 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025377 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025377 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025377 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025377 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025377 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025377 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025378 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025378 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025378 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025378 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025378 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025378 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025381 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025381 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025381 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025381 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025381 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025381 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025400 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025400 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025400 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025400 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025400 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025400 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025400 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bellinzona S. Paolo - Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025400 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bellinzona S. Paolo - Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025400 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bellinzona S. Paolo - Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025400 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bellinzona S. Paolo - Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025400 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bellinzona S. Paolo - Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025400 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bellinzona S. Paolo - Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025411 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025411 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025411 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025411 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025411 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025411 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025412 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025412 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025412 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025412 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025412 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025412 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025415 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025415 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025415 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025415 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025415 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025415 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025417 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025417 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025417 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025417 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025417 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025417 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025425 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025425 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025425 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025425 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025425 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025425 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025426 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025426 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025426 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025426 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025426 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025426 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025433 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025433 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025433 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025433 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025433 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025433 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025436 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025436 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025436 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025436 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025436 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025436 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025438 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025438 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025438 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025438 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025438 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025438 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025442 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025442 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025442 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025442 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025442 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025442 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025445 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025445 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025445 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025445 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025445 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025445 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025470 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025470 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025470 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025470 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025470 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025470 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025472 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025472 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025472 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025472 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025472 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025472 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025473 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025473 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025473 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025473 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025473 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025473 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025478 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025478 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025478 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025478 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025478 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025478 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025481 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025481 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025481 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025481 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025481 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025481 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025484 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025484 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025484 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025484 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025484 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025484 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025486 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025486 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025486 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025486 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025486 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025486 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025488 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025488 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025488 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025488 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025488 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025488 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025492 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025492 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025492 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025492 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025492 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025492 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025492 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025492 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025492 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025492 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025492 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025492 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025495 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025495 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025495 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025495 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025495 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025495 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025495 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025495 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025495 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025495 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025495 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025495 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025496 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025496 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025496 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025496 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025496 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025496 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025496 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025496 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025496 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025496 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025496 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025496 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025524 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025524 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025524 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025524 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025524 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025524 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025526 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025526 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025526 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025526 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025526 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025526 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025529 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025529 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025529 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025529 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025529 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025529 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025531 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025531 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025531 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025531 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025531 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025531 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025532 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025532 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025532 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025532 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025532 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025532 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025532 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025532 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025532 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025532 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025532 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025532 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025533 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025533 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025533 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025533 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025533 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025533 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025533 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025533 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025533 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025533 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025533 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025533 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025535 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025535 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025535 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025535 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025535 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025535 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025535 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025535 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025535 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025535 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025535 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025535 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025536 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025536 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025536 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025536 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025536 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025536 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025536 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025536 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025536 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025536 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025536 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025536 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025537 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025537 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025537 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025537 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025537 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025537 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025537 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025537 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025537 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025537 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025537 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025537 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025539 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025539 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025539 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025539 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025539 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025539 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025539 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025539 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025539 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025539 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025539 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025539 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025540 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025540 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025540 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025540 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025540 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025540 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025540 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025540 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025540 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025540 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025540 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025540 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025550 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025550 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025550 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025550 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025550 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025550 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025550 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025550 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025550 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025550 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025550 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025550 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025552 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025552 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025552 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025552 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025552 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025552 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025552 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025552 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025552 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025552 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025552 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025552 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025553 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025553 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025553 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025553 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025553 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025553 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025553 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025553 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025553 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025553 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025553 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025553 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025554 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025554 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025554 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025554 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025554 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025554 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025554 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025554 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025554 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025554 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025554 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1025554 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025582 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025582 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025582 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025582 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025582 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025582 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025582 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025582 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025582 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025582 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025582 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025582 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025583 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025583 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025583 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025583 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025583 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025583 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025584 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025584 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025584 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025584 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025584 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025584 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025585 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025585 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025585 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025585 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025585 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025585 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025592 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025592 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025592 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025592 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025592 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025592 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025593 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025593 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025593 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025593 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025593 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025593 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025594 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025594 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025594 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025594 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025594 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025594 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025595 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025595 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025595 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025595 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025595 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025595 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025595 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025595 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025595 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025595 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025595 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025595 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025596 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025596 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025596 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025596 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025596 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025596 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025596 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025596 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025596 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025596 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025596 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025596 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025597 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025597 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025597 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025597 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025597 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025597 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025597 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025597 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025597 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025597 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025597 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025597 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025598 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025598 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025598 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025598 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025598 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025598 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025600 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025600 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025600 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025600 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025600 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025600 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025601 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025601 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025601 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025601 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025601 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025601 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025602 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025602 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025602 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025602 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025602 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025602 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025603 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025603 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025603 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025603 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025603 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025603 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025605 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025605 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025605 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025605 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025605 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025605 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025605 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025605 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025605 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025605 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025605 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025605 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025606 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025606 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025606 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025606 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025606 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025606 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025606 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025606 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025606 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025606 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025606 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025606 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025609 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025609 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025609 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025609 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025609 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025609 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025609 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025609 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025609 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025609 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025609 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025609 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025610 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025610 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025610 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025610 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025610 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025610 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025611 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025611 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025611 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025611 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025611 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025611 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025612 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025612 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025612 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025612 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025612 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025612 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025612 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025612 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025612 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025612 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025612 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025612 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025613 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025613 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025613 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025613 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025613 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025613 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025613 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025613 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025613 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025613 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025613 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025613 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025614 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025614 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025614 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025614 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025614 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025614 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025616 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025616 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025616 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025616 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025616 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025616 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025617 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025617 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025617 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025617 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025617 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025617 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025618 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19.1 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025618 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19.1 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025618 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19.1 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025618 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19.1 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025618 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19.1 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1025618 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19.1 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-1030218 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-1030218 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-1030218 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-1030218 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-1030218 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-1030218 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1030227 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1030227 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1030227 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1030227 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1030227 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1030227 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1030229 | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 20 Tage + 18.2 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1030229 | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 20 Tage + 18.2 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1030229 | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 20 Tage + 18.2 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1030229 | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 20 Tage + 18.2 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1030229 | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 20 Tage + 18.2 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1030229 | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 20 Tage + 18.2 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033708 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033708 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033708 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033708 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033708 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033708 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033711 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Nessuna restrizione | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033711 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Nessuna restrizione | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033711 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Nessuna restrizione | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033711 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Nessuna restrizione | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033711 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Nessuna restrizione | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033711 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Nessuna restrizione | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033722 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033722 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033722 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033722 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033722 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1033722 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1033761 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1033761 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1033761 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1033761 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1033761 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1033761 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1033764 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Vezia (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1033764 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Vezia (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1033764 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Vezia (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1033764 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Vezia (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1033764 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Vezia (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1033764 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Vezia (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043210 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043210 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043210 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043210 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043210 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043210 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043212 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043212 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043212 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043212 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043212 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043212 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043217 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043217 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043217 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043217 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043217 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043217 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043219 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043219 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043219 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043219 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043219 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043219 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043221 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043221 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043221 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043221 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043221 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043221 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043222 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043222 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043222 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043222 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043222 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043222 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043224 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043224 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043224 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043224 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043224 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043224 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043224 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043224 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043224 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043224 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043224 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043224 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043225 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043225 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043225 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043225 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043225 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043225 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043225 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043225 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043225 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043225 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043225 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043225 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043227 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043227 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043227 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043227 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043227 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043227 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043227 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043227 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043227 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043227 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043227 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043227 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043228 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043228 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043228 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043228 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043228 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043228 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043228 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043228 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043228 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043228 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043228 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043228 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043231 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043231 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043231 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043231 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043231 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043231 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043231 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043231 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043231 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043231 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043231 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043231 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043232 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043232 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043232 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043232 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043232 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043232 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043232 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043232 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043232 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043232 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043232 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043232 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043235 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043235 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043235 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043235 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043235 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043235 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043235 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043235 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043235 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043235 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043235 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043235 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043236 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043236 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043236 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043236 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043236 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043236 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043236 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043236 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043236 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043236 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043236 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1043236 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043992 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043992 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043992 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043992 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043992 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043992 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043994 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043994 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043994 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043994 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043994 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043994 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043997 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043997 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043997 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043997 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043997 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043997 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043999 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043999 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043999 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043999 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043999 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043999 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043999 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043999 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043999 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043999 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043999 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1043999 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1044039 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Vezia (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1044039 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Vezia (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1044039 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Vezia (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1044039 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Vezia (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1044039 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Vezia (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1044039 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Vezia (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-1059830 | 2026-07-18 | 2026-07-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-1059830 | 2026-07-18 | 2026-07-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-1059830 | 2026-07-18 | 2026-07-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-1059830 | 2026-07-18 | 2026-07-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-1059830 | 2026-07-18 | 2026-07-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-1059830 | 2026-07-18 | 2026-07-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-1059833 | 2026-07-21 | 2026-07-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-1059833 | 2026-07-21 | 2026-07-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-1059833 | 2026-07-21 | 2026-07-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-1059833 | 2026-07-21 | 2026-07-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-1059833 | 2026-07-21 | 2026-07-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-1059833 | 2026-07-21 | 2026-07-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064639 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064639 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064639 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064639 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064639 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064639 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064639 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064639 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064639 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064639 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064639 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064639 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064641 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064641 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064641 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064641 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064641 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064641 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064641 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064641 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064641 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064641 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064641 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064641 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064643 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064643 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064643 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064643 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064643 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064643 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064643 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064643 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064643 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064643 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064643 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1064643 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071506 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071506 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071506 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071506 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071506 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071506 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071508 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071508 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071508 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071508 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071508 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071508 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071510 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071510 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071510 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071510 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071510 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17761 | I-1071510 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Singoli cambi di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1071544 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1071544 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1071544 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1071544 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1071544 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1071544 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1071544 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1071544 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1071544 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1071544 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1071544 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-1071544 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073669 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073669 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073669 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073669 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073669 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073669 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073669 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073669 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073669 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073669 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073669 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073669 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073672 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Locarno | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073672 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Locarno | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073672 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Locarno | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073672 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Locarno | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073672 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Locarno | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-17762 | I-1073672 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Locarno | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-587301 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-587301 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-587301 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-587301 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-587301 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-587301 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776981 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776981 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776981 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776981 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776981 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776981 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776983 | 2026-07-27 | 2026-08-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776983 | 2026-07-27 | 2026-08-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776983 | 2026-07-27 | 2026-08-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776983 | 2026-07-27 | 2026-08-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776983 | 2026-07-27 | 2026-08-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776983 | 2026-07-27 | 2026-08-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776984 | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Nessuna restrizioni | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776984 | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Nessuna restrizioni | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776984 | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Nessuna restrizioni | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776984 | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Nessuna restrizioni | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776984 | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Nessuna restrizioni | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776984 | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Nessuna restrizioni | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776985 | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776985 | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776985 | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776985 | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776985 | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776985 | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776986 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776986 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776986 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776986 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776986 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776986 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776987 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776987 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776987 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776987 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776987 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-776987 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Nessuna restrizione | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-777036 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-777036 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-777036 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-777036 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-777036 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-777036 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825443 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825443 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825443 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825443 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825443 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825443 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825444 | 2026-01-19 | 2026-03-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825444 | 2026-01-19 | 2026-03-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825444 | 2026-01-19 | 2026-03-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825444 | 2026-01-19 | 2026-03-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825444 | 2026-01-19 | 2026-03-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825444 | 2026-01-19 | 2026-03-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825445 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825445 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825445 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825445 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825445 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825445 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825446 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825446 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825446 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825446 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825446 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825446 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825447 | 2026-01-13 | 2026-01-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825447 | 2026-01-13 | 2026-01-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825447 | 2026-01-13 | 2026-01-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825447 | 2026-01-13 | 2026-01-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825447 | 2026-01-13 | 2026-01-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825447 | 2026-01-13 | 2026-01-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-16123 | I-825448 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-16123 | I-825448 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-16123 | I-825448 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-16123 | I-825448 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-16123 | I-825448 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-16123 | I-825448 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825449 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825449 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825449 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825449 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825449 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825449 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825450 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825450 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825450 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825450 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825450 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825450 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825451 | 2026-01-01 | 2026-06-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 164 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825451 | 2026-01-01 | 2026-06-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 164 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825451 | 2026-01-01 | 2026-06-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 164 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825451 | 2026-01-01 | 2026-06-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 164 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825451 | 2026-01-01 | 2026-06-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 164 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825451 | 2026-01-01 | 2026-06-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 164 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825452 | 2026-01-03 | 2026-06-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 40.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sbarramenti fuori dalla prdouzione RailCare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825452 | 2026-01-03 | 2026-06-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 40.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sbarramenti fuori dalla prdouzione RailCare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825452 | 2026-01-03 | 2026-06-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 40.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sbarramenti fuori dalla prdouzione RailCare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825452 | 2026-01-03 | 2026-06-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 40.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sbarramenti fuori dalla prdouzione RailCare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825452 | 2026-01-03 | 2026-06-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 40.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sbarramenti fuori dalla prdouzione RailCare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825452 | 2026-01-03 | 2026-06-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 40.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sbarramenti fuori dalla prdouzione RailCare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825453 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825453 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825453 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825453 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825453 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825453 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825454 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825454 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825454 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825454 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825454 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825454 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825479 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825479 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825479 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825479 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825479 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825479 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825480 | 2026-02-10 | 2026-02-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825480 | 2026-02-10 | 2026-02-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825480 | 2026-02-10 | 2026-02-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825480 | 2026-02-10 | 2026-02-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825480 | 2026-02-10 | 2026-02-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825480 | 2026-02-10 | 2026-02-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825481 | 2026-03-24 | 2026-04-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825481 | 2026-03-24 | 2026-04-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825481 | 2026-03-24 | 2026-04-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825481 | 2026-03-24 | 2026-04-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825481 | 2026-03-24 | 2026-04-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825481 | 2026-03-24 | 2026-04-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825485 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825485 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825485 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825485 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825485 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825485 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825487 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825487 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825487 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825487 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825487 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825487 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825490 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825490 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825490 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825490 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825490 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825490 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825493 | 2026-01-12 | 2026-06-15 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825493 | 2026-01-12 | 2026-06-15 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825493 | 2026-01-12 | 2026-06-15 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825493 | 2026-01-12 | 2026-06-15 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825493 | 2026-01-12 | 2026-06-15 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-825493 | 2026-01-12 | 2026-06-15 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825544 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825544 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825544 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825544 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825544 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825544 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825545 | 2026-06-18 | 2026-07-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825545 | 2026-06-18 | 2026-07-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825545 | 2026-06-18 | 2026-07-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825545 | 2026-06-18 | 2026-07-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825545 | 2026-06-18 | 2026-07-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825545 | 2026-06-18 | 2026-07-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825546 | 2026-06-16 | 2026-07-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825546 | 2026-06-16 | 2026-07-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825546 | 2026-06-16 | 2026-07-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825546 | 2026-06-16 | 2026-07-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825546 | 2026-06-16 | 2026-07-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825546 | 2026-06-16 | 2026-07-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.6 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825547 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825547 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825547 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825547 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825547 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825547 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825581 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825581 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825581 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825581 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825581 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825581 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825582 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825582 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825582 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825582 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825582 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825582 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825583 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825583 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825583 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825583 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825583 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825583 | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 16.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825584 | 2026-07-19 | 2026-07-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 6.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825584 | 2026-07-19 | 2026-07-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 6.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825584 | 2026-07-19 | 2026-07-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 6.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825584 | 2026-07-19 | 2026-07-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 6.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825584 | 2026-07-19 | 2026-07-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 6.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825584 | 2026-07-19 | 2026-07-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 6.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825593 | 2026-07-26 | 2026-08-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825593 | 2026-07-26 | 2026-08-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825593 | 2026-07-26 | 2026-08-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825593 | 2026-07-26 | 2026-08-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825593 | 2026-07-26 | 2026-08-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-825593 | 2026-07-26 | 2026-08-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825606 | 2026-09-22 | 2026-10-03 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825606 | 2026-09-22 | 2026-10-03 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825606 | 2026-09-22 | 2026-10-03 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825606 | 2026-09-22 | 2026-10-03 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825606 | 2026-09-22 | 2026-10-03 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825606 | 2026-09-22 | 2026-10-03 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825607 | 2026-08-31 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825607 | 2026-08-31 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825607 | 2026-08-31 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825607 | 2026-08-31 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825607 | 2026-08-31 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825607 | 2026-08-31 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825608 | 2026-09-05 | 2026-11-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 40.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sbarramento fuori dalla produzione RailCare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825608 | 2026-09-05 | 2026-11-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 40.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sbarramento fuori dalla produzione RailCare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825608 | 2026-09-05 | 2026-11-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 40.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sbarramento fuori dalla produzione RailCare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825608 | 2026-09-05 | 2026-11-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 40.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sbarramento fuori dalla produzione RailCare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825608 | 2026-09-05 | 2026-11-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 40.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sbarramento fuori dalla produzione RailCare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825608 | 2026-09-05 | 2026-11-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 40.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sbarramento fuori dalla produzione RailCare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825609 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825609 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825609 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825609 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825609 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825609 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825610 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825610 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825610 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825610 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825610 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825610 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825611 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825611 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825611 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825611 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825611 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825611 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825612 | 2026-10-13 | 2026-10-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825612 | 2026-10-13 | 2026-10-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825612 | 2026-10-13 | 2026-10-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825612 | 2026-10-13 | 2026-10-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825612 | 2026-10-13 | 2026-10-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825612 | 2026-10-13 | 2026-10-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825613 | 2026-09-03 | 2026-09-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825613 | 2026-09-03 | 2026-09-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825613 | 2026-09-03 | 2026-09-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825613 | 2026-09-03 | 2026-09-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825613 | 2026-09-03 | 2026-09-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825613 | 2026-09-03 | 2026-09-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825651 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825651 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825651 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825651 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825651 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825651 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825652 | 2026-09-29 | 2026-10-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825652 | 2026-09-29 | 2026-10-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825652 | 2026-09-29 | 2026-10-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825652 | 2026-09-29 | 2026-10-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825652 | 2026-09-29 | 2026-10-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825652 | 2026-09-29 | 2026-10-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825653 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825653 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825653 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825653 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825653 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825653 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825654 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825654 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825654 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825654 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825654 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825654 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825655 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825655 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825655 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825655 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825655 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825655 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825656 | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825656 | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825656 | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825656 | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825656 | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825656 | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825658 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825658 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825658 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825658 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825658 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825658 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825659 | 2026-11-10 | 2026-11-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825659 | 2026-11-10 | 2026-11-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825659 | 2026-11-10 | 2026-11-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825659 | 2026-11-10 | 2026-11-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825659 | 2026-11-10 | 2026-11-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825659 | 2026-11-10 | 2026-11-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825660 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 22.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825660 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 22.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825660 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 22.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825660 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 22.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825660 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 22.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825660 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 22.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825661 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825661 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825661 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825661 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825661 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12570 | I-825661 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-826013 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-826013 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-826013 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-826013 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-826013 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-826013 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-826014 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-826014 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-826014 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-826014 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-826014 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-826014 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-907031 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-907031 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-907031 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-907031 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-907031 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12568 | I-907031 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-907044 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-907044 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-907044 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-907044 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-907044 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12569 | I-907044 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-3178 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
41630 | BTW-BRO-Radwegverb.inkl.neuer Unterführung,km 3.3 – 4.9 | P-19484 | I-901174 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Märwil | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
41630 | BTW-BRO-Radwegverb.inkl.neuer Unterführung,km 3.3 – 4.9 | P-19484 | I-901174 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Märwil | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
41630 | BTW-BRO-Radwegverb.inkl.neuer Unterführung,km 3.3 – 4.9 | P-19484 | I-901174 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Märwil | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
41630 | BTW-BRO-Radwegverb.inkl.neuer Unterführung,km 3.3 – 4.9 | P-19484 | I-901185 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Märwil | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
41630 | BTW-BRO-Radwegverb.inkl.neuer Unterführung,km 3.3 – 4.9 | P-19484 | I-901185 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Märwil | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
41630 | BTW-BRO-Radwegverb.inkl.neuer Unterführung,km 3.3 – 4.9 | P-19484 | I-901185 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Märwil | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
41630 | BTW-BRO-Radwegverb.inkl.neuer Unterführung,km 3.3 – 4.9 | P-19484 | I-901198 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Märwil | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
41630 | BTW-BRO-Radwegverb.inkl.neuer Unterführung,km 3.3 – 4.9 | P-19484 | I-901198 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Märwil | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
41630 | BTW-BRO-Radwegverb.inkl.neuer Unterführung,km 3.3 – 4.9 | P-19484 | I-901198 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Märwil | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
41630 | BTW-BRO-Radwegverb.inkl.neuer Unterführung,km 3.3 – 4.9 | P-19484 | I-901199 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Märwil | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
41630 | BTW-BRO-Radwegverb.inkl.neuer Unterführung,km 3.3 – 4.9 | P-19484 | I-901199 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Märwil | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
41630 | BTW-BRO-Radwegverb.inkl.neuer Unterführung,km 3.3 – 4.9 | P-19484 | I-901199 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Märwil | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1013975 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1013975 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1013975 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1013975 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1013975 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1013975 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1013975 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1013975 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1013975 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-1014033 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-1014040 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Annahme/Überholgleis nicht verfügbar. vier Abstell-/Formationsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-1014040 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Annahme/Überholgleis nicht verfügbar. vier Abstell-/Formationsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-1014040 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Annahme/Überholgleis nicht verfügbar. vier Abstell-/Formationsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-1014054 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-1014054 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-1014054 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-1014412 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 10.0 h | o | o | x | x | x | o | o | mehrere Neben/Stumpfengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-1014412 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 10.0 h | o | o | x | x | x | o | o | mehrere Neben/Stumpfengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-1014412 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 10.0 h | o | o | x | x | x | o | o | mehrere Neben/Stumpfengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711747 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711747 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711747 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711748 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711749 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711749 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711749 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711749 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711749 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711749 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711749 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711749 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-711749 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907804 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907804 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907804 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907804 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907804 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907804 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907804 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907804 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907804 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907806 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL Ein Perrongleis weniger in OLH keine Zu-und Abfuhren möglich aus Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907806 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL Ein Perrongleis weniger in OLH keine Zu-und Abfuhren möglich aus Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907806 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL Ein Perrongleis weniger in OLH keine Zu-und Abfuhren möglich aus Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907806 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL Ein Perrongleis weniger in OLH keine Zu-und Abfuhren möglich aus Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907806 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL Ein Perrongleis weniger in OLH keine Zu-und Abfuhren möglich aus Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907806 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL Ein Perrongleis weniger in OLH keine Zu-und Abfuhren möglich aus Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907819 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907819 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907819 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907819 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907819 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907819 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907819 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907819 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907819 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL Ein Perrongleis weniger in OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907822 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907822 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907822 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907822 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907822 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907822 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907822 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907822 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907822 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907836 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich von Seite OL im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907881 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907881 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907881 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907881 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907881 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907881 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907881 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907881 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907881 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907889 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907906 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907906 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907906 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907906 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907906 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907906 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907906 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907906 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-19590 | I-907906 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-OLH-OL. Ein Perrongleis weniger in OLH. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen bei Olten - Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907940 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH-WBOL. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Wangen bei Olten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46267 | Substanzerhalt Olten Hammer inkl. FbE und FsE, BZU23: Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang Gleis 2,3 (BeHiG) | P-14975 | I-907942 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-OLH. Ein Perrongleis weniger in OLH. keine Zu-und Abfuhren möglich im Cargo Bereich OLH von Seite OL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Hammer | Multiprojekt | o | Nein | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-902171 | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Das Gleis 8 im Bahnhof Bülach ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-902171 | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Das Gleis 8 im Bahnhof Bülach ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-902171 | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Das Gleis 8 im Bahnhof Bülach ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-902171 | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Das Gleis 8 im Bahnhof Bülach ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-902186 | 2026-08-30 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Das Gleis 8 im Bahnhof Bülach ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-902186 | 2026-08-30 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Das Gleis 8 im Bahnhof Bülach ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-902186 | 2026-08-30 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Das Gleis 8 im Bahnhof Bülach ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-902186 | 2026-08-30 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Das Gleis 8 im Bahnhof Bülach ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912491 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach sind gesperrt, Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Embrach-Rorbas - Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912491 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach sind gesperrt, Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Embrach-Rorbas - Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912491 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach sind gesperrt, Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Embrach-Rorbas - Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912491 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach sind gesperrt, Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Embrach-Rorbas - Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912493 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach sind gesperrt, Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Embrach-Rorbas - Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912493 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach sind gesperrt, Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Embrach-Rorbas - Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912493 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach sind gesperrt, Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Embrach-Rorbas - Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912493 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach sind gesperrt, Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Embrach-Rorbas - Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912496 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach sind gesperrt, Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Embrach-Rorbas - Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912496 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach sind gesperrt, Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Embrach-Rorbas - Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912496 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach sind gesperrt, Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Embrach-Rorbas - Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912496 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach sind gesperrt, Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Embrach-Rorbas - Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912593 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Geleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt, (Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912593 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Geleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt, (Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912593 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Geleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt, (Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912593 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Geleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt, (Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912600 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Die Gleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912600 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Die Gleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912600 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Die Gleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912600 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Die Gleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912603 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912603 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912603 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912603 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912608 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Gleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912608 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Gleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912608 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Gleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
46723 | Anpassung Freiverlad Bülach | P-8703 | I-912608 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Gleise Gl. 7-65-84-W78, Gl.6 sind gesperrt Gl. 38 -8 ist mit SM 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Multiprojekt | o | Ja | Nein
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-1046685 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LZ-HW in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Allmend/Messe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-1046685 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LZ-HW in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Allmend/Messe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-1046685 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LZ-HW in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Allmend/Messe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-1046685 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LZ-HW in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Allmend/Messe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-1046685 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LZ-HW in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Allmend/Messe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-1046685 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LZ-HW in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Allmend/Messe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952797 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952797 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952797 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952797 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952797 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952797 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952799 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952799 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952799 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952799 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952799 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952799 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952801 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952801 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952801 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952801 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952801 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952801 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre Nebengleis / 300-Gruppe Zufahrt DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952803 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Nebengleis / 200-Gruppe Seite Drehscheibe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952803 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Nebengleis / 200-Gruppe Seite Drehscheibe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952803 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Nebengleis / 200-Gruppe Seite Drehscheibe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952803 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Nebengleis / 200-Gruppe Seite Drehscheibe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952803 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Nebengleis / 200-Gruppe Seite Drehscheibe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952803 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Nebengleis / 200-Gruppe Seite Drehscheibe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952805 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 321-331 / Ausziehgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Steghof (Abzw) | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952805 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 321-331 / Ausziehgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Steghof (Abzw) | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952805 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 321-331 / Ausziehgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Steghof (Abzw) | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952805 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 321-331 / Ausziehgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Steghof (Abzw) | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952805 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 321-331 / Ausziehgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Steghof (Abzw) | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952805 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 321-331 / Ausziehgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Steghof (Abzw) | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952807 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre Nebengleis / 400-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952807 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre Nebengleis / 400-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952807 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre Nebengleis / 400-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952807 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre Nebengleis / 400-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952807 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre Nebengleis / 400-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952807 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre Nebengleis / 400-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952809 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-HW (zb) in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Allmend/Messe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952809 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-HW (zb) in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Allmend/Messe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952809 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-HW (zb) in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Allmend/Messe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952809 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-HW (zb) in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Allmend/Messe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952809 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-HW (zb) in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Allmend/Messe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952809 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-HW (zb) in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Allmend/Messe | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952811 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Nebengleis / 400-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952811 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Nebengleis / 400-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952811 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Nebengleis / 400-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952811 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Nebengleis / 400-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952811 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Nebengleis / 400-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952811 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Nebengleis / 400-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952813 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Nebengleis / 200-Gruppe / Depot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952813 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Nebengleis / 200-Gruppe / Depot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952813 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Nebengleis / 200-Gruppe / Depot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952813 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Nebengleis / 200-Gruppe / Depot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952813 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Nebengleis / 200-Gruppe / Depot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952813 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Nebengleis / 200-Gruppe / Depot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952814 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 31-91; Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952814 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 31-91; Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952814 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 31-91; Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952814 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 31-91; Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952814 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 31-91; Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952814 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 31-91; Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952816 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZ Gleis 2 betrieblich nicht nutzbar >> Gleisänderung/Doppelbelegung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952816 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZ Gleis 2 betrieblich nicht nutzbar >> Gleisänderung/Doppelbelegung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952816 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZ Gleis 2 betrieblich nicht nutzbar >> Gleisänderung/Doppelbelegung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952816 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZ Gleis 2 betrieblich nicht nutzbar >> Gleisänderung/Doppelbelegung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952816 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZ Gleis 2 betrieblich nicht nutzbar >> Gleisänderung/Doppelbelegung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952816 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZ Gleis 2 betrieblich nicht nutzbar >> Gleisänderung/Doppelbelegung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952817 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 31-91; Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952817 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 31-91; Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952817 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 31-91; Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952817 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 31-91; Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952817 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 31-91; Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952817 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 31-91; Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952818 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperre Gleis 57-92/93 Gleis 2 betrieblich nicht nutzbar Sperre Gleis 31 >> Gleisänderung/Doppelbelegung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952818 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperre Gleis 57-92/93 Gleis 2 betrieblich nicht nutzbar Sperre Gleis 31 >> Gleisänderung/Doppelbelegung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952818 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperre Gleis 57-92/93 Gleis 2 betrieblich nicht nutzbar Sperre Gleis 31 >> Gleisänderung/Doppelbelegung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952818 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperre Gleis 57-92/93 Gleis 2 betrieblich nicht nutzbar Sperre Gleis 31 >> Gleisänderung/Doppelbelegung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952818 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperre Gleis 57-92/93 Gleis 2 betrieblich nicht nutzbar Sperre Gleis 31 >> Gleisänderung/Doppelbelegung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952818 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperre Gleis 57-92/93 Gleis 2 betrieblich nicht nutzbar Sperre Gleis 31 >> Gleisänderung/Doppelbelegung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952819 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.4 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952819 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.4 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952819 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.4 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952819 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.4 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952819 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.4 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952819 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.4 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952820 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt | TRUE | FALSE | 65150 früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952820 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952820 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt | TRUE | FALSE | 65150 früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952820 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952820 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt | TRUE | FALSE | 65150 früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952820 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952820 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt | TRUE | FALSE | 65150 früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952820 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952820 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt | TRUE | FALSE | 65150 früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952820 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952820 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt | TRUE | FALSE | 65150 früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952820 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952821 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952821 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952821 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952821 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952821 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952821 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952822 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LZ-HEIM; Bhf Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt Einspur HW-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952822 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LZ-HEIM; Bhf Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt Einspur HW-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952822 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LZ-HEIM; Bhf Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt Einspur HW-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952822 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LZ-HEIM; Bhf Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt Einspur HW-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952822 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LZ-HEIM; Bhf Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt Einspur HW-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952822 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LZ-HEIM; Bhf Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt Einspur HW-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952822 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LZ-HEIM; Bhf Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt Einspur HW-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952822 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LZ-HEIM; Bhf Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt Einspur HW-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952822 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LZ-HEIM; Bhf Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt Einspur HW-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952822 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LZ-HEIM; Bhf Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt Einspur HW-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952822 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LZ-HEIM; Bhf Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt Einspur HW-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952822 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LZ-HEIM; Bhf Sperre Gleis 8-11 Zufahrt Depot und 300-er Gruppe gesperrt Einspur HW-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952823 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952823 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952823 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952823 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952823 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952823 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952824 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre Gleis 2-7 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952824 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre Gleis 2-7 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952824 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre Gleis 2-7 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952824 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre Gleis 2-7 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952824 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre Gleis 2-7 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20607 | I-952824 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre Gleis 2-7 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952825 | 2026-08-16 | 2026-08-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 2 und 3 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952825 | 2026-08-16 | 2026-08-19 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 2 und 3 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952825 | 2026-08-16 | 2026-08-19 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 2 und 3 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952825 | 2026-08-16 | 2026-08-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 2 und 3 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952825 | 2026-08-16 | 2026-08-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 2 und 3 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952825 | 2026-08-16 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 2 und 3 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952826 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei von zwölf Perron nicht nutzbar | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952826 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei von zwölf Perron nicht nutzbar | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952826 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei von zwölf Perron nicht nutzbar | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952826 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei von zwölf Perron nicht nutzbar | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952826 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei von zwölf Perron nicht nutzbar | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952826 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei von zwölf Perron nicht nutzbar | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952827 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre W36-Gl94-W46 sowie Gl86-Gl6 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952827 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre W36-Gl94-W46 sowie Gl86-Gl6 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952827 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre W36-Gl94-W46 sowie Gl86-Gl6 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952827 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre W36-Gl94-W46 sowie Gl86-Gl6 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952827 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre W36-Gl94-W46 sowie Gl86-Gl6 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952827 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre W36-Gl94-W46 sowie Gl86-Gl6 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952828 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 7 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952828 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 7 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952828 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 7 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952828 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 7 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952828 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 7 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952828 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 7 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952829 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 5+6 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952829 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 5+6 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952829 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 5+6 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952829 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 5+6 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952829 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 5+6 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952829 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 5+6 | TRUE | TRUE | BES möglich für letzte Verbindungen S1,3 und/oder 9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952830 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 8 und 9 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952830 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 8 und 9 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952830 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 8 und 9 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952830 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 8 und 9 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952830 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 8 und 9 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952830 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 8 und 9 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952831 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 10 und 11 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952831 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 10 und 11 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952831 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 10 und 11 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952831 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 10 und 11 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952831 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 10 und 11 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952831 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 10 und 11 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952832 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 12 und 13 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952832 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 12 und 13 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952832 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 12 und 13 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952832 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 12 und 13 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952832 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 12 und 13 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
46898 | LZ_LED_Netzrollout | P-20608 | I-952832 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 12 und 13 Gleisänderung; Doppelbelgung sowie Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20014 | I-925057 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | o | 22:10-06:00h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20014 | I-925057 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | o | 22:10-06:00h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20014 | I-925172 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:15h; 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20014 | I-925172 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:15h; 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20014 | I-925175 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 22:10-06:00h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20014 | I-925175 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 22:10-06:00h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20014 | I-925179 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:15h; 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20014 | I-925179 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:15h; 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20014 | I-925181 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:15h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen zusammen mit Projekt "Cluster Kloten" | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20014 | I-925181 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:15h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen zusammen mit Projekt "Cluster Kloten" | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20016 | I-925189 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:10-06:00h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20016 | I-925189 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:10-06:00h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20016 | I-925191 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:15h; 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20016 | I-925191 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:15h; 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20017 | I-925208 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:15h; 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20017 | I-925208 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:15h; 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20017 | I-925214 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:10-06:00h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20017 | I-925214 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:10-06:00h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20017 | I-925218 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20017 | I-925218 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20017 | I-925218 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20017 | I-925218 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20018 | I-925222 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 16.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 13:50-06:00h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20018 | I-925222 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 16.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 13:50-06:00h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20018 | I-925237 | 2026-11-04 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 16.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 13:50-06:00h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20018 | I-925237 | 2026-11-04 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 16.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 13:50-06:00h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20018 | I-925240 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 16.2 h | x | x | x | o | o | o | o | 13:50-06:00h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-20018 | I-925240 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 16.2 h | x | x | x | o | o | o | o | 13:50-06:00h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-21426 | I-1000486 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.9 h | o | o | x | x | o | o | x | Totalsperre AE - BS RUC Streckengleis RUC-BSGB gesperrt Bhf AE stehen alle Gleise zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Aesch BL - Basel SBB GB VL | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-21426 | I-1000486 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.9 h | o | o | x | x | o | o | x | Totalsperre AE - BS RUC Streckengleis RUC-BSGB gesperrt Bhf AE stehen alle Gleise zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Aesch BL - Basel SBB GB VL | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-21426 | I-1000486 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.9 h | o | o | x | x | o | o | x | Totalsperre AE - BS RUC Streckengleis RUC-BSGB gesperrt Bhf AE stehen alle Gleise zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Aesch BL - Basel SBB GB VL | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-21426 | I-1000486 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.9 h | o | o | x | x | o | o | x | Totalsperre AE - BS RUC Streckengleis RUC-BSGB gesperrt Bhf AE stehen alle Gleise zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Aesch BL - Basel SBB GB VL | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-21426 | I-1020558 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre AE - BS RUC Streckengleis RUC-BSGB gesperrt Bhf AE stehen alle Gleise zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aesch BL - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-21426 | I-1020558 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre AE - BS RUC Streckengleis RUC-BSGB gesperrt Bhf AE stehen alle Gleise zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aesch BL - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-21426 | I-1020558 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre AE - BS RUC Streckengleis RUC-BSGB gesperrt Bhf AE stehen alle Gleise zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aesch BL - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-21426 | I-1020558 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre AE - BS RUC Streckengleis RUC-BSGB gesperrt Bhf AE stehen alle Gleise zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aesch BL - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-21426 | I-1020602 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre AE - BS RUC Streckengleis RUC-BSGB gesperrt Bhf AE stehen alle Gleise zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aesch BL - Basel SBB GB VL | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-21426 | I-1020602 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre AE - BS RUC Streckengleis RUC-BSGB gesperrt Bhf AE stehen alle Gleise zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aesch BL - Basel SBB GB VL | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-21426 | I-1020602 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre AE - BS RUC Streckengleis RUC-BSGB gesperrt Bhf AE stehen alle Gleise zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aesch BL - Basel SBB GB VL | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-21426 | I-1020602 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre AE - BS RUC Streckengleis RUC-BSGB gesperrt Bhf AE stehen alle Gleise zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aesch BL - Basel SBB GB VL | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1010827 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | keine Fahrten Umfahrung Mitte | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1010827 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | keine Fahrten Umfahrung Mitte | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1010827 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | keine Fahrten Umfahrung Mitte | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1010827 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | keine Fahrten Umfahrung Mitte | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1013100 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 21.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totale BRBG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1013100 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 21.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totale BRBG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1013100 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 21.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totale BRBG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1013100 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 21.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totale BRBG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1013185 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Fahrten von/nach BRBG-Gellert, Birshafen und BSGB sind nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr A | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1013185 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Fahrten von/nach BRBG-Gellert, Birshafen und BSGB sind nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr A | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1013185 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Fahrten von/nach BRBG-Gellert, Birshafen und BSGB sind nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr A | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1013185 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Fahrten von/nach BRBG-Gellert, Birshafen und BSGB sind nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr A | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1013200 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Fahrten von/nach BRBG-Gellert, Birshafen und BSGB sind nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1013200 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Fahrten von/nach BRBG-Gellert, Birshafen und BSGB sind nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1013200 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Fahrten von/nach BRBG-Gellert, Birshafen und BSGB sind nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-1013200 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Fahrten von/nach BRBG-Gellert, Birshafen und BSGB sind nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-22270 | I-1035897 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Perronkante nicht nutzbar. Keine Fahrten von/nach Donnerbaumbrücke-Muttenz Gl. 4 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-22270 | I-1035897 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Perronkante nicht nutzbar. Keine Fahrten von/nach Donnerbaumbrücke-Muttenz Gl. 4 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-22270 | I-1035897 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Perronkante nicht nutzbar. Keine Fahrten von/nach Donnerbaumbrücke-Muttenz Gl. 4 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-22270 | I-1035897 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Perronkante nicht nutzbar. Keine Fahrten von/nach Donnerbaumbrücke-Muttenz Gl. 4 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-22270 | I-1035932 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Perronkante nicht nutzbar. Zu- / Abfuhr via Anschlussgleis 16 sichergestellt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-22270 | I-1035932 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Perronkante nicht nutzbar. Zu- / Abfuhr via Anschlussgleis 16 sichergestellt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-22270 | I-1035932 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Perronkante nicht nutzbar. Zu- / Abfuhr via Anschlussgleis 16 sichergestellt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-22270 | I-1035932 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Perronkante nicht nutzbar. Zu- / Abfuhr via Anschlussgleis 16 sichergestellt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-16023 | I-756788 | 2024-01-25 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 848 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis weniger, gering, nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-16023 | I-756788 | 2024-01-25 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 848 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis weniger, gering, nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-16023 | I-756788 | 2024-01-25 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 848 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis weniger, gering, nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-16023 | I-756788 | 2024-01-25 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 848 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis weniger, gering, nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17439 | I-812064 | 2025-04-18 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 405 Tage | x | x | x | x | x | x | x | keine nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17439 | I-812064 | 2025-04-18 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 405 Tage | x | x | x | x | x | x | x | keine nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17439 | I-812064 | 2025-04-18 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 405 Tage | x | x | x | x | x | x | x | keine nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17439 | I-812064 | 2025-04-18 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 405 Tage | x | x | x | x | x | x | x | keine nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20036 | I-926317 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis in der Abfahrtsgruppe nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20036 | I-926317 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis in der Abfahrtsgruppe nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20036 | I-926317 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis in der Abfahrtsgruppe nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20036 | I-926317 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis in der Abfahrtsgruppe nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926372 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 2 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926372 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 2 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926372 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 2 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926372 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 2 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926390 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926390 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926390 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926390 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926394 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926394 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926394 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926394 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926478 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | x | x | 2 Gleise betrieblich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926478 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | x | x | 2 Gleise betrieblich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926478 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | x | x | 2 Gleise betrieblich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926478 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | x | x | 2 Gleise betrieblich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926483 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Trennmesserziehung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926483 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Trennmesserziehung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926483 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Trennmesserziehung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926483 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Trennmesserziehung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926487 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926487 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926487 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-926487 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927197 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927197 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927197 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927197 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927199 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Trennmesserziehung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927199 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Trennmesserziehung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927199 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Trennmesserziehung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927199 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Trennmesserziehung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927200 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 3 Gleise betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927200 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 3 Gleise betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927200 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 3 Gleise betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927200 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 3 Gleise betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927203 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ersatzlokabstellplatz zuteilen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927203 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ersatzlokabstellplatz zuteilen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927203 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ersatzlokabstellplatz zuteilen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927203 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ersatzlokabstellplatz zuteilen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927205 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927205 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927205 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927205 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927207 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927207 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927207 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927207 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927209 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | x | x | 6 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927209 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | x | x | 6 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927209 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | x | x | 6 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927209 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | x | x | 6 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927210 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | keine Ausfahrt BRBG-BSGB/BAD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927210 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | keine Ausfahrt BRBG-BSGB/BAD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927210 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | keine Ausfahrt BRBG-BSGB/BAD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927210 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | keine Ausfahrt BRBG-BSGB/BAD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927213 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 21.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung BRBG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927213 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 21.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung BRBG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927213 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 21.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung BRBG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927213 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 21.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung BRBG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927216 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSGB/BSBH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927216 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSGB/BSBH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927216 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSGB/BSBH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927216 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSGB/BSBH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927218 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Ersatzlokabstellplätze für G48/G60 West/Ost | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927218 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Ersatzlokabstellplätze für G48/G60 West/Ost | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927218 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Ersatzlokabstellplätze für G48/G60 West/Ost | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927218 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Ersatzlokabstellplätze für G48/G60 West/Ost | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927220 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | keine Fahrten Umfahrung Mitte | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927220 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | keine Fahrten Umfahrung Mitte | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927220 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | keine Fahrten Umfahrung Mitte | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927220 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | keine Fahrten Umfahrung Mitte | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927222 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ersatzlokabstellplatz für G48 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927222 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ersatzlokabstellplatz für G48 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927222 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ersatzlokabstellplatz für G48 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-927222 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ersatzlokabstellplatz für G48 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927224 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927224 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927224 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927224 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927226 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927226 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927226 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927226 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927228 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927228 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927228 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927228 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927229 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927229 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927229 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927229 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927232 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 3 Gleise + 1 Lokabstellgleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927232 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 3 Gleise + 1 Lokabstellgleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927232 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 3 Gleise + 1 Lokabstellgleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927232 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 3 Gleise + 1 Lokabstellgleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927234 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927234 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927234 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927234 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927235 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927235 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927235 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927235 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927244 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927244 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927244 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927244 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927246 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927246 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927246 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927246 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927247 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927247 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927247 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927247 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927252 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 3 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927252 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 3 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927252 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 3 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927252 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 3 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927261 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927261 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927261 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927261 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927264 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927264 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927264 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20074 | I-927264 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927283 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927283 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927283 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927283 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927286 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927286 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927286 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927286 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927299 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927299 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927299 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927299 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927332 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927332 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927332 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927332 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927343 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927343 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927343 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927343 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927347 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927347 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927347 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927347 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927362 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927362 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927362 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927362 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927365 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/ 7 Gleise betrieblich eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927365 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/ 7 Gleise betrieblich eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927365 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/ 7 Gleise betrieblich eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927365 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/ 7 Gleise betrieblich eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927380 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD / 7 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927380 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD / 7 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927380 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD / 7 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927380 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD / 7 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927389 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927389 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927389 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927389 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927393 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | o | o | o | x | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927393 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | o | o | o | x | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927393 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | o | o | o | x | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927393 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | o | o | o | x | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927414 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | o | o | o | x | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSBH 6 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927414 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | o | o | o | x | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSBH 6 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927414 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | o | o | o | x | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSBH 6 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927414 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | o | o | o | x | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSBH 6 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927422 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | o | o | o | x | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSBH 7 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927422 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | o | o | o | x | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSBH 7 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927422 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | o | o | o | x | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSBH 7 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927422 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | o | o | o | x | o | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSBH 7 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927849 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927849 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927849 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927849 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927855 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927855 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927855 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927855 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927926 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927926 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927926 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927926 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927937 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927937 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927937 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927937 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927966 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ersatzlokabstellplatz definieren G48 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927966 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ersatzlokabstellplatz definieren G48 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927966 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ersatzlokabstellplatz definieren G48 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-927966 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ersatzlokabstellplatz definieren G48 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-928037 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Glei betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-928037 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Glei betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-928037 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Glei betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20075 | I-928037 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Glei betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928041 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Ersatzlokabstellplatz definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928041 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Ersatzlokabstellplatz definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928041 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Ersatzlokabstellplatz definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928041 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Ersatzlokabstellplatz definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928048 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre BRBG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928048 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre BRBG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928048 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre BRBG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928048 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre BRBG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928055 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSGB/BSBH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928055 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSGB/BSBH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928055 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSGB/BSBH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928055 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSGB/BSBH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928056 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSGB/BSBH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928056 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSGB/BSBH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928056 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSGB/BSBH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928056 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | keine Ausfahrten BRBG-BAD/BSGB/BSBH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928061 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928061 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928061 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928061 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928063 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928063 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928063 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928063 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928065 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928065 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928065 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928065 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928066 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928066 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928066 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928066 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 5 Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928069 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928069 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928069 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928069 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928071 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928071 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928071 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928071 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928072 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928072 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928072 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928072 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | x | x | o | o | o | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928075 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | keine Verbindung BRBE-BRBF-BRBA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr B | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928075 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | keine Verbindung BRBE-BRBF-BRBA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr B | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928075 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | keine Verbindung BRBE-BRBF-BRBA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr B | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928075 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | keine Verbindung BRBE-BRBF-BRBA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr B | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928077 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 3x Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928077 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 3x Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928077 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 3x Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928077 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 3x Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928079 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928079 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928079 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928079 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928080 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928080 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928080 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928080 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928083 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definiren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928083 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definiren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928083 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definiren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928083 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definiren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928085 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928085 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928085 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928085 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928086 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928086 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928086 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928086 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928089 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | o | o | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928089 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | o | o | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928089 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | o | o | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928089 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | o | o | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928091 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | o | o | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928091 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | o | o | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928091 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | o | o | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928091 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | o | o | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928092 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | o | o | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928092 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | o | o | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928092 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | o | o | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20097 | I-928092 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | x | o | o | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928095 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | keine Verbindung BRBE-BRBF-BRBA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr B | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928095 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | keine Verbindung BRBE-BRBF-BRBA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr B | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928095 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | keine Verbindung BRBE-BRBF-BRBA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr B | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928095 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | keine Verbindung BRBE-BRBF-BRBA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr B | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928097 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928097 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928097 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928097 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928099 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928099 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928099 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928099 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928100 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928100 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928100 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928100 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928103 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928103 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928103 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928103 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928105 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | x | x | x | o | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928105 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | x | x | x | o | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928105 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | x | x | x | o | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928105 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | x | x | x | o | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928106 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | x | x | x | o | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928106 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | x | x | x | o | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928106 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | x | x | x | o | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928106 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | x | x | x | o | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928109 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928109 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928109 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928109 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928111 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928111 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928111 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928111 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928113 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928113 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928113 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928113 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928120 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928120 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928120 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928120 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928122 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928122 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928122 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928122 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928123 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928123 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928123 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20099 | I-928123 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 0.3 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928627 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928627 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928627 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928627 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 1 Gleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928630 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928630 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928630 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928630 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928631 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928631 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928631 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928631 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 0.3 h | o | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928634 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | o | o | o | x | o | o | 1 Ersatzlokabstellplatz definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928634 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | o | o | o | x | o | o | 1 Ersatzlokabstellplatz definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928634 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | o | o | o | x | o | o | 1 Ersatzlokabstellplatz definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928634 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | o | o | o | x | o | o | 1 Ersatzlokabstellplatz definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928654 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928654 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928654 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928654 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928657 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928657 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928657 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928657 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928658 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928658 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928658 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928658 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928663 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928663 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928663 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928663 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928667 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928667 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928667 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928667 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928669 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928669 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928669 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928669 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928673 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928673 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928673 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928673 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928675 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928675 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928675 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928675 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928677 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928677 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928677 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928677 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928689 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Verbindung BRBE-BRBF-BRBA unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928689 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Verbindung BRBE-BRBF-BRBA unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928689 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Verbindung BRBE-BRBF-BRBA unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20121 | I-928689 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Verbindung BRBE-BRBF-BRBA unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928698 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928698 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928698 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928698 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 3 Ersatzlokabstellplätze definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928701 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928701 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928701 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928701 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928703 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928703 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928703 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928703 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr E | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20703 | I-928717 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 3 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20703 | I-928717 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 3 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20703 | I-928717 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 3 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20703 | I-928717 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 3 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20703 | I-928729 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20703 | I-928729 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20703 | I-928729 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20703 | I-928729 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20703 | I-928736 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 7 Gleise nicht nutzbar keine Fahrten BRBG-BAD/BSBH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20703 | I-928736 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 7 Gleise nicht nutzbar keine Fahrten BRBG-BAD/BSBH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20703 | I-928736 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 7 Gleise nicht nutzbar keine Fahrten BRBG-BAD/BSBH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20703 | I-928736 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 7 Gleise nicht nutzbar keine Fahrten BRBG-BAD/BSBH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928849 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 3 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928849 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 3 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928849 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 3 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928849 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 3 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928858 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928858 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928858 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928858 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 1 Gleis betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928862 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928862 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928862 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-928862 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Umfahrung Mitte nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20128 | I-928887 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | ---- Beurteilung durch VU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr J | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20128 | I-928887 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | ---- Beurteilung durch VU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr J | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20128 | I-928887 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | ---- Beurteilung durch VU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr J | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20128 | I-928887 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | ---- Beurteilung durch VU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr J | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20128 | I-928899 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 durchfahrtsgleise nicht nutzbar 2 Abstellgleise, sowie 2 VH Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20128 | I-928899 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 durchfahrtsgleise nicht nutzbar 2 Abstellgleise, sowie 2 VH Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20128 | I-928899 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 durchfahrtsgleise nicht nutzbar 2 Abstellgleise, sowie 2 VH Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20128 | I-928899 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 durchfahrtsgleise nicht nutzbar 2 Abstellgleise, sowie 2 VH Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20128 | I-928917 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Verbindung BRBE-BRBF-BRBA nicht nutzbar 10 Gleise nicht nutzbar 2 Ersatzlokabstellplätze generieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr J | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20128 | I-928917 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Verbindung BRBE-BRBF-BRBA nicht nutzbar 10 Gleise nicht nutzbar 2 Ersatzlokabstellplätze generieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr J | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20128 | I-928917 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Verbindung BRBE-BRBF-BRBA nicht nutzbar 10 Gleise nicht nutzbar 2 Ersatzlokabstellplätze generieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr J | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20128 | I-928917 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Verbindung BRBE-BRBF-BRBA nicht nutzbar 10 Gleise nicht nutzbar 2 Ersatzlokabstellplätze generieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr J | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-928933 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | o | x | 10 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-928933 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | o | x | 10 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-928933 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | o | x | 10 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-928933 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | o | x | 10 Gleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-928934 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | o | x | keine Ausfahrten BRBG-BSGB/BAD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-928934 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | o | x | keine Ausfahrten BRBG-BSGB/BAD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-928934 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | o | x | keine Ausfahrten BRBG-BSGB/BAD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20039 | I-928934 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | o | o | o | x | keine Ausfahrten BRBG-BSGB/BAD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-964233 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verbindung BRBE-BEBF-BRBA nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-964233 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verbindung BRBE-BEBF-BRBA nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-964233 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verbindung BRBE-BEBF-BRBA nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-964233 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verbindung BRBE-BEBF-BRBA nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-964235 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verbindung BRBE-BRBF-BRBA nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-964235 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verbindung BRBE-BRBF-BRBA nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-964235 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verbindung BRBE-BRBF-BRBA nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-20126 | I-964235 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verbindung BRBE-BRBF-BRBA nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-05-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 204 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803102 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-803103 | 2026-01-04 | 2026-05-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-803116 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-804239 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804252 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804328 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804330 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis ---> Industrie nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804335 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804337 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Gl.31-Industrie nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804338 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Perrongleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804344 | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Weichenverbindungen Westkopf nicht nutzbar. West-OST nur noch Gl.2 anfahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804345 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-804347 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-804372 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804500 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-804501 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804513 | 2026-06-23 | 2026-09-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6 in Richtung Osten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804520 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale LB Seite OTH 2 von 6 Perrongleisen nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Othmarsingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-804529 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 56 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur als Kopfgleise Seite Westen verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804632 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-804637 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804670 | 2026-10-05 | 2027-03-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 168 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17273 | I-804701 | 2026-10-31 | 2027-03-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17246 | I-907873 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU - LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907878 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof 2 von 6 Gleisen nicht benutzbar West-Ost mit Vmax 60km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907897 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-907900 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar 2 Gleise nur als Kopfgleise von Seite OTH befahrbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907913 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19593 | I-907917 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907932 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907935 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-907939 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913601 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913637 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-913638 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17268 | I-914781 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914954 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK Perrongleis 5 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914961 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB - HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914965 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-914970 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-915221 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-915223 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-941042 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-941089 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-941143 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperrung RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-982042 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Beinwil am See | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-982042 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Beinwil am See | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-982042 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Beinwil am See | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-982042 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Beinwil am See | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-982045 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Beinwil am See - Eschenbach LU | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-982045 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Beinwil am See - Eschenbach LU | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-982045 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Beinwil am See - Eschenbach LU | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19591 | I-982045 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Beinwil am See - Eschenbach LU | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-982117 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Beinwil am See | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-982117 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Beinwil am See | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-982117 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Beinwil am See | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-982117 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Beinwil am See | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-982118 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Beinwil am See - Eschenbach LU | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-982118 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Beinwil am See - Eschenbach LU | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-982118 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Beinwil am See - Eschenbach LU | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-982118 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur im Bahnhof 3 von 6 Gleisen nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Beinwil am See - Eschenbach LU | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17266 | I-982133 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-OTH Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17269 | I-982169 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-GEXI Gl.5,6 nur westlich nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-982747 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982788 | 2026-05-31 | 2026-10-04 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982792 | 2026-10-11 | 2026-12-27 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982814 | 2026-05-25 | 2026-09-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17245 | I-982817 | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17272 | I-983244 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985762 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19721 | I-985771 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-19722 | I-985804 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-21066 | I-985816 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Hunzenschwil | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986181 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986201 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RU-LB 2 von 6 Gleisen in LB nicht benutzbar Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH nutzbar oder als Transit HU-LB-GEXI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-17264 | I-986203 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1011862 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1011862 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1011862 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1011862 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1011867 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Linthal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1011867 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Linthal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1011867 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Linthal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1011867 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Linthal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1011868 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1011868 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1011868 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1011868 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1011876 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1011876 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1011876 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1011876 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1011877 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1011877 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1011877 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1011877 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1011911 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1011911 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1011911 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1011911 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013756 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013756 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013756 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013756 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013757 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013757 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013757 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013757 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013758 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013758 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013758 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013758 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013759 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013759 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013759 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013759 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013769 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013769 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013769 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013769 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013770 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013770 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013770 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013770 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013771 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013771 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013771 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013771 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013772 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013772 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013772 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013772 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013853 | 2026-03-22 | 2026-03-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) und ZB-WN (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013853 | 2026-03-22 | 2026-03-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) und ZB-WN (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013853 | 2026-03-22 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) und ZB-WN (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013853 | 2026-03-22 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) und ZB-WN (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013854 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.3 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013854 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.3 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013854 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.3 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1013854 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.3 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013883 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013883 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013883 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013883 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013955 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013955 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013955 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013955 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013960 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013960 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013960 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013960 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013970 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013970 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013970 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1013970 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014384 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Nieder- und Oberurnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014384 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Nieder- und Oberurnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014384 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Nieder- und Oberurnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014384 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Nieder- und Oberurnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014386 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014386 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014386 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014386 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014390 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014390 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014390 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014390 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014479 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014479 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014479 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014479 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014480 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014480 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014480 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014480 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014481 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014481 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014481 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014481 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014507 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014507 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014507 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014507 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014596 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014596 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014596 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014596 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014597 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014597 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014597 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014597 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014598 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014598 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014598 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014598 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014600 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014600 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014600 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014600 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014601 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014601 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014601 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014601 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014606 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014606 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014606 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014606 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014650 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014650 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014650 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014650 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014651 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014651 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014651 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014651 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014654 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014654 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014654 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21679 | I-1014654 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014674 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Nieder- und Oberurnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014674 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Nieder- und Oberurnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014674 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Nieder- und Oberurnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014674 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Nieder- und Oberurnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014678 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014678 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014678 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014678 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014704 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Wirkung mit anderen Intervallen Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014704 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Wirkung mit anderen Intervallen Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014704 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Wirkung mit anderen Intervallen Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014704 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Wirkung mit anderen Intervallen Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014705 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014705 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014705 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014705 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014706 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Wirkung mit anderen Intervallen Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014706 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Wirkung mit anderen Intervallen Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014706 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Wirkung mit anderen Intervallen Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014706 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Wirkung mit anderen Intervallen Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014707 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014707 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014707 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014707 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014768 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | o | x | x | o | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014768 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | o | x | x | o | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014768 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | o | x | x | o | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014768 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | o | x | x | o | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014772 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014772 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014772 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014772 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014835 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014835 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014835 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014835 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014836 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Wirkung mit anderen Intervallen Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014836 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Wirkung mit anderen Intervallen Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014836 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Wirkung mit anderen Intervallen Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014836 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Wirkung mit anderen Intervallen Einzelne Verspätungen bis 3` möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014837 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014837 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014837 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014837 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014857 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014857 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014857 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1014857 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014863 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | WIrkung mit anderen Intervallen Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014863 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | WIrkung mit anderen Intervallen Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014863 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | WIrkung mit anderen Intervallen Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014863 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | WIrkung mit anderen Intervallen Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014864 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014864 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014864 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014864 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014865 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.1 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014865 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.1 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014865 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.1 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014865 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.1 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014870 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014870 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014870 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1014870 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014938 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Nieder- und Oberurnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014938 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Nieder- und Oberurnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014938 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Nieder- und Oberurnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014938 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Nieder- und Oberurnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014939 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014939 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014939 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014939 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014940 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014940 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014940 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014940 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014941 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014941 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014941 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014941 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014985 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014985 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014985 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014985 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014987 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014987 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014987 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014987 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014997 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | WIrkung mit anderen Intervallen Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014997 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | WIrkung mit anderen Intervallen Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014997 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | WIrkung mit anderen Intervallen Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014997 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | WIrkung mit anderen Intervallen Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014999 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014999 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014999 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1014999 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015008 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | o | x | x | o | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015008 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | o | x | x | o | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015008 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | o | x | x | o | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015008 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | o | x | x | o | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015010 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | o | x | x | o | o | o | WIrkung mit anderen Intervallen Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015010 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | o | x | x | o | o | o | WIrkung mit anderen Intervallen Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015010 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | o | x | x | o | o | o | WIrkung mit anderen Intervallen Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015010 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | o | x | x | o | o | o | WIrkung mit anderen Intervallen Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015018 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015018 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015018 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015018 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015027 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015027 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015027 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015027 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015033 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015033 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015033 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015033 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015036 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl.10, 11, 12 und anschliessende Stumpengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015036 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl.10, 11, 12 und anschliessende Stumpengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015036 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl.10, 11, 12 und anschliessende Stumpengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015036 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl.10, 11, 12 und anschliessende Stumpengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015050 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015050 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015050 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015050 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015051 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015051 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015051 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015051 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015063 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015063 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015063 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015063 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015064 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015064 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015064 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015064 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015067 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015067 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015067 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015067 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015071 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015071 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015071 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015071 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015073 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015073 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015073 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015073 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015075 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015075 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015075 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015075 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015078 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015078 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015078 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015078 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015081 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015081 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015081 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015081 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015082 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015082 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015082 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015082 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015092 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015092 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015092 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015092 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015098 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015098 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015098 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015098 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015102 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015102 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015102 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015102 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015104 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015104 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015104 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015104 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015108 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015108 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015108 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21709 | I-1015108 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015116 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015116 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015116 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015116 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015120 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015120 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015120 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015120 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015121 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015121 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015121 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015121 | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015145 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015145 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015145 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015145 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015152 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015152 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015152 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015152 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015160 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015160 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015160 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015160 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015434 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015434 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015434 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015434 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015442 | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | o | o | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015442 | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | o | o | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015442 | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | o | o | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015442 | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | o | o | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015486 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015486 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015486 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015486 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015493 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015493 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015493 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21681 | I-1015493 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015502 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015502 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015502 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015502 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015503 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.10, 11, 12 und anschliessende Stumpengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015503 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.10, 11, 12 und anschliessende Stumpengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015503 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.10, 11, 12 und anschliessende Stumpengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015503 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.10, 11, 12 und anschliessende Stumpengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015504 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015504 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015504 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015504 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015505 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015505 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015505 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015505 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015506 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.10, 11, 12 und anschliessende Stumpengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015506 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.10, 11, 12 und anschliessende Stumpengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015506 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.10, 11, 12 und anschliessende Stumpengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015506 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.10, 11, 12 und anschliessende Stumpengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015508 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015508 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015508 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1015508 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1017014 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1017014 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1017014 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1017014 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.5 nicht verfügbar Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1017016 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1017016 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1017016 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1017016 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1017019 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1017019 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1017019 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21680 | I-1017019 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1024249 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1024249 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1024249 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21651 | I-1024249 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22021 | I-1028067 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22021 | I-1028067 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22021 | I-1028067 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22021 | I-1028067 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22021 | I-1028091 | 2026-02-08 | 2026-02-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22021 | I-1028091 | 2026-02-08 | 2026-02-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22021 | I-1028091 | 2026-02-08 | 2026-02-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22021 | I-1028091 | 2026-02-08 | 2026-02-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22021 | I-1028093 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22021 | I-1028093 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22021 | I-1028093 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22021 | I-1028093 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1028146 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1028146 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1028146 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1028146 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1028154 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1028154 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1028154 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1028154 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1028156 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1028156 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1028156 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-21682 | I-1028156 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22026 | I-1028171 | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22026 | I-1028171 | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22026 | I-1028171 | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22026 | I-1028171 | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22026 | I-1028172 | 2026-01-11 | 2026-02-03 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22026 | I-1028172 | 2026-01-11 | 2026-02-03 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22026 | I-1028172 | 2026-01-11 | 2026-02-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22026 | I-1028172 | 2026-01-11 | 2026-02-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) ZB geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22022 | I-1028314 | 2026-07-05 | 2026-07-28 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22022 | I-1028314 | 2026-07-05 | 2026-07-28 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22022 | I-1028314 | 2026-07-05 | 2026-07-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22022 | I-1028314 | 2026-07-05 | 2026-07-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22022 | I-1028330 | 2026-07-06 | 2026-07-28 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22022 | I-1028330 | 2026-07-06 | 2026-07-28 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22022 | I-1028330 | 2026-07-06 | 2026-07-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22022 | I-1028330 | 2026-07-06 | 2026-07-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028344 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028344 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028344 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028344 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028345 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028345 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028345 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028345 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028346 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028346 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028346 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028346 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028347 | 2026-06-17 | 2026-07-03 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028347 | 2026-06-17 | 2026-07-03 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028347 | 2026-06-17 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028347 | 2026-06-17 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028348 | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028348 | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028348 | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-22036 | I-1028348 | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971034 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971034 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971034 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971034 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971083 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971083 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971083 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971083 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971152 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971152 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971152 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971152 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971898 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971898 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971898 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971898 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971901 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | x | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971901 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | x | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971901 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | x | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971901 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | x | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971913 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971913 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971913 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971913 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971915 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971915 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971915 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971915 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971917 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971917 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971917 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971917 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971953 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971953 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971953 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-971953 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972023 | 2026-05-10 | 2026-05-14 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972023 | 2026-05-10 | 2026-05-14 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972023 | 2026-05-10 | 2026-05-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972023 | 2026-05-10 | 2026-05-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972024 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972024 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972024 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972024 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972025 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972025 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972025 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972025 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972026 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972026 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972026 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972026 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972031 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972031 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972031 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-972031 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-991164 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-991164 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-991164 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-991164 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-991172 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-991172 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-991172 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-991172 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-991200 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-991200 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-991200 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
47348 | ZB FL-Erneuerung | P-20845 | I-991200 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-1028195 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Das Gleis 3 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-1042732 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 1 im Bahnhof ist gesperrt und dadurch auch diverse Anschlussgleise bzw. Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-1042742 | 2026-01-18 | 2026-01-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Das Gleis 1 im Bahnhof ist gesperrt und dadurch auch diverse Anschlussgleise bzw. Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-1042744 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Müllheim-Wigoltingen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-1042750 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-1042752 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Das Gleis 3 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-1042754 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.0 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-1042758 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.1 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-1042761 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Das Gleis 3 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-1042769 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-1042773 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Frauenfeld – Märstetten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Märstetten - Felben-Wellhausen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-1042780 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-1042783 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22444 | I-1042874 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-918025 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-918038 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Das Gleis 3 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-918049 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-918051 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-918058 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-918061 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-918062 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.1 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-918072 | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 3 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918093 | 2026-03-29 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918094 | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918099 | 2026-04-13 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918102 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918110 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 1.1 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918137 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918170 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Das Gleis 1 im Bahnhof ist gesperrt und dadurch auch diverse Anschlussgleise bzw. Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918181 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918187 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918188 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918202 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918229 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918239 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918243 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918248 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918267 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918283 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918284 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918285 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918292 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.4 h | o | x | x | x | o | o | o | Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918458 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918464 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 3 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22444 | I-918472 | 2026-07-05 | 2026-09-11 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 49x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22444 | I-918477 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22444 | I-918479 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Das Gleis 3 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918594 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Das Gleis 1 im Bahnhof ist gesperrt und dadurch auch diverse Anschlussgleise bzw. Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-918596 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Das Gleis 1 im Bahnhof ist gesperrt und dadurch auch diverse Anschlussgleise bzw. Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-929128 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | x | o | x | o | o | o | o | Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-929137 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.4 h | o | x | x | x | o | o | o | Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-929154 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-929163 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-929165 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-929167 | 2026-05-10 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-929174 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.1 h | o | o | o | o | o | o | x | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22443 | I-929183 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22444 | I-929204 | 2026-09-13 | 2026-09-17 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | x | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22444 | I-929222 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | o | o | x | o | o | x | Das Gleis 3 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22444 | I-929238 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22444 | I-929240 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22444 | I-929241 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22444 | I-929242 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-22444 | I-929243 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Felben-Wellhausen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-973172 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Das Gleis 2 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48011 | MUEL Umsetzung BehiG | P-8987 | I-973174 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Das Gleis 1 im Bahnhof ist gesperrt und dadurch auch diverse Anschlussgleise bzw. Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
48873 | RIM La Plaine, modification de la tête Est | P-9091 | I-426969 | 2026-07-27 | 2026-08-17 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 21 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Interruption totale MEYR-LPFR(BELG) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | La Plaine | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
48873 | RIM La Plaine, modification de la tête Est | P-9091 | I-426969 | 2026-07-27 | 2026-08-17 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 21 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Interruption totale MEYR-LPFR(BELG) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | La Plaine | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-19459 | I-900102 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Founex - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-19459 | I-900102 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Founex - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-19459 | I-900103 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie FOU - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-19459 | I-900103 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie FOU - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
49522 | ASTRA N04/08 Weinlandbrücke Ost AN-MEDE | P-18340 | I-848345 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Andelfingen - Meder (Verzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
49522 | ASTRA N04/08 Weinlandbrücke Ost AN-MEDE | P-18340 | I-848349 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Andelfingen - Meder (Verzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
49524 | ASTRA N04/08 UNF Cholgrueb HGT-HET | P-18338 | I-848285 | 2026-05-18 | 2026-06-16 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hettlingen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
49524 | ASTRA N04/08 UNF Cholgrueb HGT-HET | P-18338 | I-848285 | 2026-05-18 | 2026-06-16 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hettlingen | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
49524 | ASTRA N04/08 UNF Cholgrueb HGT-HET | P-18338 | I-848294 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hettlingen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
49524 | ASTRA N04/08 UNF Cholgrueb HGT-HET | P-18338 | I-848294 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hettlingen | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
49524 | ASTRA N04/08 UNF Cholgrueb HGT-HET | P-18338 | I-848299 | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hettlingen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
49524 | ASTRA N04/08 UNF Cholgrueb HGT-HET | P-18338 | I-848299 | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hettlingen | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
49525 | ASTRA N04/08 UF SBB im Asp W-HET | P-13177 | I-609877 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Hettlingen | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
49525 | ASTRA N04/08 UF SBB im Asp W-HET | P-13177 | I-609877 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Hettlingen | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
49525 | ASTRA N04/08 UF SBB im Asp W-HET | P-13177 | I-609877 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Hettlingen | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
49525 | ASTRA N04/08 UF SBB im Asp W-HET | P-13177 | I-609877 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Hettlingen | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
49525 | ASTRA N04/08 UF SBB im Asp W-HET | P-13177 | I-609877 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Hettlingen | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
49525 | ASTRA N04/08 UF SBB im Asp W-HET | P-13177 | I-609877 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Hettlingen | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1031934 | 2026-03-11 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1031934 | 2026-03-11 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1031934 | 2026-03-11 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1031934 | 2026-03-11 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1031934 | 2026-03-11 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1031934 | 2026-03-11 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031942 | 2026-02-05 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 135 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031942 | 2026-02-05 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 135 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031942 | 2026-02-05 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 135 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031942 | 2026-02-05 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 135 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031942 | 2026-02-05 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 135 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031942 | 2026-02-05 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 135 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031952 | 2026-02-09 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 131 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031952 | 2026-02-09 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 131 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031952 | 2026-02-09 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 131 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031952 | 2026-02-09 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 131 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031952 | 2026-02-09 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 131 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031952 | 2026-02-09 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 131 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031954 | 2026-06-21 | 2026-07-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031954 | 2026-06-21 | 2026-07-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031954 | 2026-06-21 | 2026-07-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031954 | 2026-06-21 | 2026-07-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031954 | 2026-06-21 | 2026-07-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031954 | 2026-06-21 | 2026-07-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031957 | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 180 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031957 | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 180 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031957 | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 180 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031957 | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 180 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031957 | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 180 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031957 | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 180 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031968 | 2026-07-15 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031968 | 2026-07-15 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031968 | 2026-07-15 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031968 | 2026-07-15 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031968 | 2026-07-15 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031968 | 2026-07-15 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031972 | 2026-10-05 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031972 | 2026-10-05 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031972 | 2026-10-05 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031972 | 2026-10-05 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031972 | 2026-10-05 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22170 | I-1031972 | 2026-10-05 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032144 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bahnhof GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032144 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bahnhof GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032144 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bahnhof GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032144 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bahnhof GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032144 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bahnhof GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032144 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bahnhof GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032188 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032188 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032188 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032188 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032188 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032188 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032195 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032195 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032195 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032195 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032195 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032195 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032398 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032398 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032398 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032398 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032398 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032398 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032409 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032409 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032409 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032409 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032409 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032409 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032434 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032434 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032434 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032434 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032434 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032434 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032448 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur RUB-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032448 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur RUB-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032448 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur RUB-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032448 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur RUB-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032448 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur RUB-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032448 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur RUB-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032464 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | o | o | o | x | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032464 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | o | o | o | x | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032464 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | o | o | o | x | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032464 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | o | o | o | x | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032464 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | o | o | o | x | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032464 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | x | o | o | o | x | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032466 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.3 h | o | o | o | o | x | x | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032466 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.3 h | o | o | o | o | x | x | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032466 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.3 h | o | o | o | o | x | x | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032466 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.3 h | o | o | o | o | x | x | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032466 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.3 h | o | o | o | o | x | x | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032466 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.3 h | o | o | o | o | x | x | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032473 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032473 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032473 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032473 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032473 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032473 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032486 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Nur Doppelspur GUE-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032486 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Nur Doppelspur GUE-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032486 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Nur Doppelspur GUE-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032486 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Nur Doppelspur GUE-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032486 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Nur Doppelspur GUE-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032486 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Nur Doppelspur GUE-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032492 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Nebengleis gemäss PLA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032492 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Nebengleis gemäss PLA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032492 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Nebengleis gemäss PLA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032492 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Nebengleis gemäss PLA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032492 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Nebengleis gemäss PLA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032492 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Nebengleis gemäss PLA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032497 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032497 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032497 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032497 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032497 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032497 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032502 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Doppelspur im Bahnhof GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032502 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Doppelspur im Bahnhof GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032502 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Doppelspur im Bahnhof GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032502 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Doppelspur im Bahnhof GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032502 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Doppelspur im Bahnhof GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-22169 | I-1032502 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Doppelspur im Bahnhof GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032679 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032679 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032679 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032679 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032679 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032679 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032763 | 2026-04-07 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032763 | 2026-04-07 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032763 | 2026-04-07 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032763 | 2026-04-07 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032763 | 2026-04-07 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032763 | 2026-04-07 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032765 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032765 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032765 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032765 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032765 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1032765 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033402 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033402 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033402 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033402 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033402 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033402 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033410 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur RUB-GUE und Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033410 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur RUB-GUE und Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033410 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur RUB-GUE und Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033410 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur RUB-GUE und Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033410 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur RUB-GUE und Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033410 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur RUB-GUE und Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033430 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033430 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033430 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033430 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033430 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033430 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033553 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033553 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033553 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033553 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033553 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033553 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033555 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033555 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033555 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033555 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033555 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033555 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033624 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033624 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033624 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033624 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033624 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033624 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033652 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033652 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033652 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033652 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033652 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033652 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033659 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | o | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033659 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | o | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033659 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | o | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033659 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | o | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033659 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | o | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033659 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | o | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033660 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033660 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033660 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033660 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033660 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033660 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033685 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033685 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033685 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033685 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033685 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033685 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033713 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Doppelspur OST-GUE Nachtabstellungen GUE nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033713 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Doppelspur OST-GUE Nachtabstellungen GUE nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033713 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Doppelspur OST-GUE Nachtabstellungen GUE nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033713 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Doppelspur OST-GUE Nachtabstellungen GUE nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033713 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Doppelspur OST-GUE Nachtabstellungen GUE nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033713 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Doppelspur OST-GUE Nachtabstellungen GUE nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033719 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033719 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033719 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033719 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033719 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033719 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033721 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033721 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033721 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033721 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033721 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033721 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033739 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033739 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033739 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033739 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033739 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033739 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033742 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033742 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033742 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033742 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033742 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1033742 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034036 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034036 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034036 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034036 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034036 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034036 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034370 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | o | x | o | x | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034370 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | o | x | o | x | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034370 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | o | x | o | x | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034370 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | o | x | o | x | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034370 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | o | x | o | x | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034370 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | o | x | o | x | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034377 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034377 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034377 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034377 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034377 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034377 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034387 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034387 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034387 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034387 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034387 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1034387 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057200 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057200 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057200 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057200 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057200 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057200 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057203 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST- GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057203 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST- GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057203 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST- GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057203 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST- GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057203 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST- GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057203 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST- GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057206 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057206 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057206 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057206 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057206 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13730 | I-1057206 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067603 | 2026-09-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur OST-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067603 | 2026-09-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur OST-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067603 | 2026-09-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur OST-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067603 | 2026-09-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur OST-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067603 | 2026-09-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur OST-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067603 | 2026-09-13 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur OST-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067627 | 2026-08-26 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur in GUE, teilweise in Kumulation mit Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067627 | 2026-08-26 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur in GUE, teilweise in Kumulation mit Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067627 | 2026-08-26 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur in GUE, teilweise in Kumulation mit Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067627 | 2026-08-26 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur in GUE, teilweise in Kumulation mit Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067627 | 2026-08-26 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur in GUE, teilweise in Kumulation mit Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067627 | 2026-08-26 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur in GUE, teilweise in Kumulation mit Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067649 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067649 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067649 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067658 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspur - GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067658 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspur - GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067658 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspur - GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067663 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067663 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067663 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067680 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067680 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067680 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067683 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067683 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067683 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067718 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067718 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067718 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067739 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067739 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067739 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067739 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067739 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067739 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067752 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067752 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067752 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067784 | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067784 | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067784 | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067784 | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067784 | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067784 | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067898 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067898 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067898 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067946 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | x | o | x | x | o | o | Einspur OST-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067946 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | x | o | x | x | o | o | Einspur OST-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067946 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | x | o | x | x | o | o | Einspur OST-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067946 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | x | o | x | x | o | o | Einspur OST-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067946 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | x | o | x | x | o | o | Einspur OST-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067946 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | x | o | x | x | o | o | Einspur OST-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067991 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x | Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067991 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x | Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067991 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x | Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067991 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x | Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067991 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x | Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1067991 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x | Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068890 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | x | x | o | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068890 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | x | x | o | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068890 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | x | x | o | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068890 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | x | x | o | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068890 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | x | x | o | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068890 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | x | x | o | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068892 | 2026-07-02 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.4 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur GUES, Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068892 | 2026-07-02 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.4 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur GUES, Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068892 | 2026-07-02 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.4 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur GUES, Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068892 | 2026-07-02 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.4 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur GUES, Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068892 | 2026-07-02 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.4 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur GUES, Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068892 | 2026-07-02 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.4 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur GUES, Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068893 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068893 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068893 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068893 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068893 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068893 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068895 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068895 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068895 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068895 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068895 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068895 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068896 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068896 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068896 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068896 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068896 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068896 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068897 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB, Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068897 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB, Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068897 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB, Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068897 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB, Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068897 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB, Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068897 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB, Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068899 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur GUES Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068899 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur GUES Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068899 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur GUES Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068899 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur GUES Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068899 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur GUES Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068899 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur GUES Doppelspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068900 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Nur 2 Gleisachsen OST-GUES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068900 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Nur 2 Gleisachsen OST-GUES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068900 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Nur 2 Gleisachsen OST-GUES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068900 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Nur 2 Gleisachsen OST-GUES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068900 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Nur 2 Gleisachsen OST-GUES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068900 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Nur 2 Gleisachsen OST-GUES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068902 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068902 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068902 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068902 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068902 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068902 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068903 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068903 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068903 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068903 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068903 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18183 | I-1068903 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074806 | 2026-12-02 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074806 | 2026-12-02 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074806 | 2026-12-02 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074809 | 2026-12-07 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074809 | 2026-12-07 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074809 | 2026-12-07 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074809 | 2026-12-07 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074809 | 2026-12-07 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074809 | 2026-12-07 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074894 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074894 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074894 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074923 | 2026-11-26 | 2026-12-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | o | o | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074923 | 2026-11-26 | 2026-12-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | o | o | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074923 | 2026-11-26 | 2026-12-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | o | o | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074936 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074936 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074936 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074936 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074936 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074936 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074937 | 2026-10-19 | 2026-10-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB, Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074937 | 2026-10-19 | 2026-10-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB, Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074937 | 2026-10-19 | 2026-10-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB, Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074937 | 2026-10-19 | 2026-10-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB, Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074937 | 2026-10-19 | 2026-10-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB, Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074937 | 2026-10-19 | 2026-10-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GUE-RUB, Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074942 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074942 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074942 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074942 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074942 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1074942 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077077 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB Doppelspur GUE bis 00:40 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077077 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB Doppelspur GUE bis 00:40 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077077 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB Doppelspur GUE bis 00:40 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077077 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB Doppelspur GUE bis 00:40 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077077 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB Doppelspur GUE bis 00:40 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077077 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB Doppelspur GUE bis 00:40 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077083 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077083 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077083 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077088 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077088 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077088 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077091 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077091 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077091 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077093 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077093 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077093 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077098 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077098 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077098 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077104 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077104 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077104 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077104 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077104 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077104 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077119 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077119 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077119 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077119 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077119 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077119 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077132 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077132 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077132 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077132 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077132 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077132 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | o | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077164 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | x | o | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077164 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | x | o | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077164 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | x | o | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077164 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | x | o | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077164 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | x | o | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077164 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | x | o | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077171 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077171 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077171 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077171 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077171 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-18792 | I-1077171 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
53995 | ASTRA - 6-Spurausbau N1 Luterbach - Härkingen, Anpassung an 3 Kreuzungsbauwerken | P-11622 | I-548260 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luterbach-Attisholz - Deitingen | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
53995 | ASTRA - 6-Spurausbau N1 Luterbach - Härkingen, Anpassung an 3 Kreuzungsbauwerken | P-11622 | I-559850 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke LUT-WAA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Deitingen - Luterbach-Attisholz | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
53995 | ASTRA - 6-Spurausbau N1 Luterbach - Härkingen, Anpassung an 3 Kreuzungsbauwerken | P-11622 | I-559855 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 2.8 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luterbach-Attisholz - Deitingen | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
53995 | ASTRA - 6-Spurausbau N1 Luterbach - Härkingen, Anpassung an 3 Kreuzungsbauwerken | P-11622 | I-559856 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Deitingen - Luterbach-Attisholz | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-16388 | I-771132 | 2025-08-25 | 2026-04-19 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 236 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Ja
54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-16388 | I-771132 | 2025-08-25 | 2026-04-19 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 236 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Ja
54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-16388 | I-771132 | 2025-08-25 | 2026-04-19 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 236 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Ja
54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-16388 | I-771132 | 2025-08-25 | 2026-04-19 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 236 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Ja
54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-16388 | I-771132 | 2025-08-25 | 2026-04-19 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 236 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-1030399 | 2026-06-28 | 2026-07-24 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-WENE-WINK / TuE | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-1030399 | 2026-06-28 | 2026-07-24 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-WENE-WINK / TuE | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-1030399 | 2026-06-28 | 2026-07-24 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-WENE-WINK / TuE | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1058449 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-FR, Sperre TuE (Gesamter Verkehr über Gl 209-211-213-FR(Loco) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1058449 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-FR, Sperre TuE (Gesamter Verkehr über Gl 209-211-213-FR(Loco) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1058449 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-FR, Sperre TuE (Gesamter Verkehr über Gl 209-211-213-FR(Loco) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1058555 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb REIK-FR/TuE (Gesamter Verkehr über Gl 109-111-113/709) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1058555 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb REIK-FR/TuE (Gesamter Verkehr über Gl 109-111-113/709) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1058555 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb REIK-FR/TuE (Gesamter Verkehr über Gl 109-111-113/709) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1058565 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurbetrieb WENE-WINK, alle Züge über W302/303 | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1058565 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurbetrieb WENE-WINK, alle Züge über W302/303 | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1058565 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurbetrieb WENE-WINK, alle Züge über W302/303 | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1058604 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-FR, Sperre TuE (Gesamter Verkehr über Gl 209-211-213-FR(Loco) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1058604 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-FR, Sperre TuE (Gesamter Verkehr über Gl 209-211-213-FR(Loco) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1058604 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-FR, Sperre TuE (Gesamter Verkehr über Gl 209-211-213-FR(Loco) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1073379 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurbetrieb WENE-WINK-FR (Alle Züge verkehren über W302/303, Keine Fahrten von/nach FR Gl 1 möglich) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) - Frutigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1073379 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurbetrieb WENE-WINK-FR (Alle Züge verkehren über W302/303, Keine Fahrten von/nach FR Gl 1 möglich) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) - Frutigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1073379 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurbetrieb WENE-WINK-FR (Alle Züge verkehren über W302/303, Keine Fahrten von/nach FR Gl 1 möglich) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) - Frutigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1073455 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1073455 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-22837 | I-1073455 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822260 | 2026-04-07 | 2026-05-08 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 31 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Alle Züge verkehren über Bahnhof FR loco | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | kip@bls.ch | Wengi-Ey (Abzw) - Frutigen Nordportal (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822260 | 2026-04-07 | 2026-05-08 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 31 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Alle Züge verkehren über Bahnhof FR loco | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | kip@bls.ch | Wengi-Ey (Abzw) - Frutigen Nordportal (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822260 | 2026-04-07 | 2026-05-08 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 31 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Alle Züge verkehren über Bahnhof FR loco | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | kip@bls.ch | Wengi-Ey (Abzw) - Frutigen Nordportal (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822316 | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurbetrieb REIK-FR, Sperre TuE (Gesamter Verkehr über Gl 209-211-213-FR(Loco) | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi - Wengi-Ey (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822316 | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurbetrieb REIK-FR, Sperre TuE (Gesamter Verkehr über Gl 209-211-213-FR(Loco) | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi - Wengi-Ey (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822316 | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurbetrieb REIK-FR, Sperre TuE (Gesamter Verkehr über Gl 209-211-213-FR(Loco) | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi - Wengi-Ey (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822317 | 2026-06-14 | 2026-06-26 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb WENE-FR (TuE ohne Einschränkungen) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) - Wengi | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822317 | 2026-06-14 | 2026-06-26 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb WENE-FR (TuE ohne Einschränkungen) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) - Wengi | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822317 | 2026-06-14 | 2026-06-26 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb WENE-FR (TuE ohne Einschränkungen) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) - Wengi | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822328 | 2026-09-06 | 2026-09-25 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur WENE-WINK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) - Wengi | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822328 | 2026-09-06 | 2026-09-25 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur WENE-WINK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) - Wengi | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822328 | 2026-09-06 | 2026-09-25 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur WENE-WINK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) - Wengi | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822331 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-WENE-WINK / TuE | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822331 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-WENE-WINK / TuE | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
55668 | WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige | P-17698 | I-822331 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-WENE-WINK / TuE | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Wengi-Ey (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
56474 | Aarburg-Olten: Kunstbauten Längacker und Kloosmatte | P-20087 | I-927623 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten - Aarburg-Oftringen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
56474 | Aarburg-Olten: Kunstbauten Längacker und Kloosmatte | P-20087 | I-927625 | 2026-02-16 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 21x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Aarburg-Oftringen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
56474 | Aarburg-Olten: Kunstbauten Längacker und Kloosmatte | P-20087 | I-927627 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Aarburg-Oftringen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
56474 | Aarburg-Olten: Kunstbauten Längacker und Kloosmatte | P-20087 | I-927628 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Aarburg-Oftringen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
56474 | Aarburg-Olten: Kunstbauten Längacker und Kloosmatte | P-20087 | I-927629 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Aarburg-Oftringen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
56474 | Aarburg-Olten: Kunstbauten Längacker und Kloosmatte | P-20087 | I-927630 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Aarburg-Oftringen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
56474 | Aarburg-Olten: Kunstbauten Längacker und Kloosmatte | P-20087 | I-927631 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Aarburg-Oftringen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024821 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024821 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024821 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024821 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024821 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024821 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024821 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024821 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024826 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024826 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024826 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024826 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024826 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024826 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024826 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1024826 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025328 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025328 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025328 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025328 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025328 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025328 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025328 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025328 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 21-31 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025418 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Oberaach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025418 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Oberaach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025437 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025437 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025437 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025437 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025437 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025437 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025437 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025437 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025440 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025440 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025440 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025440 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025440 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025440 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025440 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025440 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025441 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025441 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025441 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025441 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025441 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025441 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025441 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025441 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025474 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025474 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025474 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025474 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025474 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025474 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025474 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025474 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025475 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025475 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025475 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025475 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025475 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025475 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025475 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025475 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025542 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025542 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025542 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025542 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025542 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025542 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025542 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025542 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025545 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 121-21-31-W37 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025545 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 121-21-31-W37 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025545 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 121-21-31-W37 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025545 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 121-21-31-W37 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025545 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 121-21-31-W37 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025545 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 121-21-31-W37 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025545 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 121-21-31-W37 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025545 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 121-21-31-W37 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025577 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Gleis 174 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Amriswil - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025577 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Gleis 174 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Amriswil - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025577 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Gleis 174 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Amriswil - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025577 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Gleis 174 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Amriswil - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025577 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Gleis 174 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Amriswil - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025577 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Gleis 174 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Amriswil - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025577 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Gleis 174 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Amriswil - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025577 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Gleis 174 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Amriswil - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025579 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025579 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025579 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025579 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025579 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025579 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025579 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025579 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Romanshorn 121-21-31-W37 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025587 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025587 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025587 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025587 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025587 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025587 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025587 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025587 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025588 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025588 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025588 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025588 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025588 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025588 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025588 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1025588 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040062 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040062 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040062 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040062 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040062 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040062 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040062 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040062 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040065 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040065 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040065 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040065 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040065 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040065 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040065 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040065 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn - Amriswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040098 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040098 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040098 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040098 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040098 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040098 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040098 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-1040098 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994041 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994041 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994041 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994041 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994041 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994041 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994041 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994041 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994042 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994042 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994042 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994042 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994042 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994042 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994042 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994042 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994043 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994043 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994043 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994043 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994043 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994043 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994043 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994043 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994047 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-02.00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994047 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-02.00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994047 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-02.00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994047 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-02.00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994047 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-02.00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994047 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-02.00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994047 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-02.00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994047 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-02.00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994053 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994053 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994055 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994055 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994057 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 02.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994057 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 02.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994065 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994065 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994067 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23.41-02.40h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994067 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23.41-02.40h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994067 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23.41-02.40h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994067 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23.41-02.40h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994067 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23.41-02.40h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994067 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23.41-02.40h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994067 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23.41-02.40h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994067 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23.41-02.40h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994069 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 03.38-04.35h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994069 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 03.38-04.35h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994069 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 03.38-04.35h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994069 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 03.38-04.35h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994069 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 03.38-04.35h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994069 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 03.38-04.35h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994069 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 03.38-04.35h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994069 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 03.38-04.35h; Einspurige Verkehrsführung. Totalsperrung RH VL. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994071 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994071 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994071 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994071 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994071 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994071 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994071 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994071 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994073 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 03.38-04.35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994073 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 03.38-04.35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994073 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 03.38-04.35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994073 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 03.38-04.35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994073 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 03.38-04.35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994073 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 03.38-04.35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994073 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 03.38-04.35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994073 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 03.38-04.35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994089 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994089 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994089 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994089 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994089 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994089 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994089 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994089 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.41-02:40h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994091 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 03.38-04:35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994091 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 03.38-04:35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994091 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 03.38-04:35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994091 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 03.38-04:35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994091 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 03.38-04:35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994091 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 03.38-04:35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994091 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 03.38-04:35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994091 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 03.38-04:35h; einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994093 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994093 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994093 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994093 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994093 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994093 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994093 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994093 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994095 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994095 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994095 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994095 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994095 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994095 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994095 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994095 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:30 - 05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994096 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) Sperrung der Gleise und Weichen: W5-21-31-W37 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994096 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) Sperrung der Gleise und Weichen: W5-21-31-W37 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994096 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) Sperrung der Gleise und Weichen: W5-21-31-W37 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994096 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) Sperrung der Gleise und Weichen: W5-21-31-W37 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994096 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) Sperrung der Gleise und Weichen: W5-21-31-W37 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994096 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) Sperrung der Gleise und Weichen: W5-21-31-W37 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994096 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) Sperrung der Gleise und Weichen: W5-21-31-W37 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994096 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) Sperrung der Gleise und Weichen: W5-21-31-W37 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994098 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994098 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994098 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994098 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994098 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994098 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994098 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994098 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.00-05.30h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem. Grobkonzept (Ausfall S10 / Einzelne Verspätungen) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994100 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total RH VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994100 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total RH VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994100 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total RH VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994100 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total RH VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994100 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total RH VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994100 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total RH VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994100 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total RH VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58605 | FbE 24 OA - RH Gl. 100, 200 | P-21295 | I-994100 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total RH VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Romanshorn West (Abzw) - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015118 | 2026-02-02 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 89x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015118 | 2026-02-02 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 89x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015118 | 2026-02-02 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 89x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015118 | 2026-02-02 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 89x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015118 | 2026-02-02 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 89x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015124 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | x | o | o | o | o | o | x | So 04:00 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015124 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | x | o | o | o | o | o | x | So 04:00 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015124 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | x | o | o | o | o | o | x | So 04:00 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015124 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | x | o | o | o | o | o | x | So 04:00 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015124 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | x | o | o | o | o | o | x | So 04:00 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015126 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015126 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015126 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015126 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58680 | ZSTH Teilsanierung Galerie und Ladengeschoss | P-21712 | I-1015126 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Stadelhofen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-14463 | I-1037587 | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45 In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Herrliberg-Feldmeilen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Herrliberg-Feldmeilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-14463 | I-1037587 | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45 In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Herrliberg-Feldmeilen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Herrliberg-Feldmeilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-11105 | I-526849 | 2026-07-13 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 35 Tage + 4.4 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:45-05:10: durchgehende Sperrung von Herrliberg-Feldmeilen Gl.3. Anpassungen im S-Bahnverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Herrliberg-Feldmeilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-11105 | I-526849 | 2026-07-13 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 35 Tage + 4.4 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:45-05:10: durchgehende Sperrung von Herrliberg-Feldmeilen Gl.3. Anpassungen im S-Bahnverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Herrliberg-Feldmeilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-11105 | I-526860 | 2026-07-13 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 26x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-05:10: Einspurige Verkehrsführung zwischen Erlenbach ZH und Meilen. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Herrliberg-Feldmeilen - Erlenbach ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-11105 | I-526860 | 2026-07-13 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 26x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-05:10: Einspurige Verkehrsführung zwischen Erlenbach ZH und Meilen. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Herrliberg-Feldmeilen - Erlenbach ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-14463 | I-681683 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 34x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45 In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Herrliberg-Feldmeilen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Herrliberg-Feldmeilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-14463 | I-681683 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 34x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45 In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Herrliberg-Feldmeilen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Herrliberg-Feldmeilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-14463 | I-681697 | 2026-06-01 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 30x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Erlenbach und Meilen. Zusätzlich ein Perrongleis in Herrliberg-Feldmeilen weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Herrliberg-Feldmeilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-14463 | I-681697 | 2026-06-01 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 30x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Erlenbach und Meilen. Zusätzlich ein Perrongleis in Herrliberg-Feldmeilen weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Herrliberg-Feldmeilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-14463 | I-681699 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Erlenbach und Meilen. Zusätzlich ein Perrongleis in Herrliberg-Feldmeilen weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Herrliberg-Feldmeilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-14463 | I-681699 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Erlenbach und Meilen. Zusätzlich ein Perrongleis in Herrliberg-Feldmeilen weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Herrliberg-Feldmeilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-14463 | I-698743 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45 In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Herrliberg-Feldmeilen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Herrliberg-Feldmeilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-14463 | I-698743 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45 In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Herrliberg-Feldmeilen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Herrliberg-Feldmeilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-14463 | I-925738 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45 In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Herrliberg-Feldmeilen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Herrliberg-Feldmeilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58798 | FbE26 HERL Gl.3 | P-14463 | I-925738 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45 In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Herrliberg-Feldmeilen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Herrliberg-Feldmeilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1037871 | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1037871 | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1037871 | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1037871 | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1037890 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1037890 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1037890 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1037890 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037939 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037939 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037939 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037939 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037940 | 2026-01-14 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037940 | 2026-01-14 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037940 | 2026-01-14 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037940 | 2026-01-14 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037941 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uetikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037941 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uetikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037941 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uetikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037941 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uetikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037942 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037942 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037942 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22320 | I-1037942 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1037953 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1037953 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1037953 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1037953 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1037954 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1037954 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1037954 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1037954 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1037956 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1037956 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1037956 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1037956 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1039966 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1039966 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1039966 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1039966 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040003 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040003 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040003 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040003 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040003 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040003 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040003 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040003 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040003 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040003 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Feldbach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040004 | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040004 | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040004 | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040004 | 2026-04-12 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040005 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040005 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040005 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040005 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040006 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040006 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040006 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1040006 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040069 | 2026-11-29 | 2026-12-18 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040069 | 2026-11-29 | 2026-12-18 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040069 | 2026-11-29 | 2026-12-18 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040069 | 2026-11-29 | 2026-12-18 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040314 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040314 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040314 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040314 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040314 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040314 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040314 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040314 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040314 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040314 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040315 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040315 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040315 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040315 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040316 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040316 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040316 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1040316 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22384 | I-1040367 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22384 | I-1040367 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22384 | I-1040367 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22384 | I-1040367 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040378 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Feldbach - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040378 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Feldbach - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040378 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Feldbach - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040378 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Feldbach - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040378 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Feldbach - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040378 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Feldbach - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040378 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Feldbach - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040378 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Feldbach - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040378 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Feldbach - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040378 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Feldbach - Rapperswil SG | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040379 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040379 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040379 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040379 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040380 | 2026-05-03 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040380 | 2026-05-03 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040380 | 2026-05-03 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1040380 | 2026-05-03 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040389 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040389 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040389 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040389 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22387 | I-1040395 | 2026-08-30 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22387 | I-1040395 | 2026-08-30 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22387 | I-1040395 | 2026-08-30 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22387 | I-1040395 | 2026-08-30 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22387 | I-1040396 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22387 | I-1040396 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22387 | I-1040396 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22387 | I-1040396 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1040406 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1040406 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1040406 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1040406 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1040407 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1040407 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1040407 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1040407 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22392 | I-1040481 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22392 | I-1040481 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22392 | I-1040481 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22392 | I-1040481 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22392 | I-1040482 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22392 | I-1040482 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22392 | I-1040482 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22392 | I-1040482 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040500 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uerikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040500 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uerikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040500 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uerikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040500 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uerikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040500 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uerikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040500 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uerikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040500 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uerikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040500 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uerikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040500 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uerikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1040500 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uerikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1043439 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1043439 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1043439 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1043439 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1043553 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uerikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1043553 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uerikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1043553 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uerikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1043553 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uerikon - Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1064447 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1064447 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1064447 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22315 | I-1064447 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:55-11:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1064456 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1064456 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1064456 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22321 | I-1064456 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1064587 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1064587 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1064587 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1064587 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1064599 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1064599 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1064599 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22377 | I-1064599 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1064627 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1064627 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1064627 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22385 | I-1064627 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1064635 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1064635 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1064635 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22383 | I-1064635 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22387 | I-1065157 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22387 | I-1065157 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22387 | I-1065157 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22387 | I-1065157 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1065205 | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1065205 | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1065205 | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1065205 | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1065238 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1065238 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1065238 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22388 | I-1065238 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22392 | I-1065248 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22392 | I-1065248 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22392 | I-1065248 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22392 | I-1065248 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1065285 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1065285 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1065285 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-22380 | I-1065285 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 11:45-17:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stäfa und Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stäfa - Uerikon | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-17198 | I-800257 | 2026-01-12 | 2027-06-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 531 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gl 2-12 + 1-11 (Freiverlad) infolge Topoanpassung. | TRUE | FALSE | Ersatz Standort für Freiverlad wird durch NAT-NET-G definiert. | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-17198 | I-800257 | 2026-01-12 | 2027-06-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 531 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gl 2-12 + 1-11 (Freiverlad) infolge Topoanpassung. | TRUE | FALSE | Ersatz Standort für Freiverlad wird durch NAT-NET-G definiert. | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-17198 | I-800257 | 2026-01-12 | 2027-06-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 531 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gl 2-12 + 1-11 (Freiverlad) infolge Topoanpassung. | TRUE | FALSE | Ersatz Standort für Freiverlad wird durch NAT-NET-G definiert. | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Ja
58917 | BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB | P-17198 | I-800257 | 2026-01-12 | 2027-06-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 531 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gl 2-12 + 1-11 (Freiverlad) infolge Topoanpassung. | TRUE | FALSE | Ersatz Standort für Freiverlad wird durch NAT-NET-G definiert. | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa | Bahnzugang | o | Ja | Nein
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16404 | I-771789 | 2026-03-08 | 2026-03-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | soppressione RV alla sera | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brunnen | Projekte Dritte | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16404 | I-771789 | 2026-03-08 | 2026-03-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | soppressione RV alla sera | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16404 | I-771789 | 2026-03-08 | 2026-03-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | soppressione RV alla sera | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brunnen | Projekte Dritte | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16405 | I-771799 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon Nord - Brunnen | Projekte Dritte | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16405 | I-771799 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon Nord - Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16405 | I-771799 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon Nord - Brunnen | Projekte Dritte | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16997 | I-791336 | 2026-12-13 | 2026-12-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Projekte Dritte | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16997 | I-791336 | 2026-12-13 | 2026-12-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16997 | I-791336 | 2026-12-13 | 2026-12-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Projekte Dritte | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16405 | I-978737 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Sisikon Nord | Projekte Dritte | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16405 | I-978737 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Sisikon Nord | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16405 | I-978737 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Sisikon Nord | Projekte Dritte | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16405 | I-978742 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | o | o | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon Nord - Brunnen | Projekte Dritte | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16405 | I-978742 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | o | o | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon Nord - Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16405 | I-978742 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | o | o | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon Nord - Brunnen | Projekte Dritte | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21889 | I-1022505 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 09:00-16:00: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21889 | I-1022505 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 09:00-16:00: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1022557 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Dübendorf. Zusätzlich ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1022557 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Dübendorf. Zusätzlich ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1022572 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 09:00-16:00: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1022572 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 09:00-16:00: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1022586 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Dübendorf. Zusätzlich ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1022586 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Dübendorf. Zusätzlich ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1022590 | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 09:00-16:00: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1022590 | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 09:00-16:00: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1022640 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 06:10 durchgehend bis Mo 06:00: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1022640 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 06:10 durchgehend bis Mo 06:00: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1022666 | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 09:00-16:00: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1022666 | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 09:00-16:00: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1023021 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 09:00-16:00: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1023021 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 09:00-16:00: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1023051 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 06:10 durchgehend bis Mo 06:00: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1023051 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 06:10 durchgehend bis Mo 06:00: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1023053 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Dübendorf. Zusätzlich ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1023053 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Dübendorf. Zusätzlich ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034984 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034984 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034985 | 2026-08-09 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:25: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034985 | 2026-08-09 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:25: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034986 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034986 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034987 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Dübendorf. Zusätzlich ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034987 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Dübendorf. Zusätzlich ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034988 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034988 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034989 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:25: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034989 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:25: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034990 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Dübendorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034990 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Dübendorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034990 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Dübendorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034991 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:10: Totalsperrug zwischen Dübendorf und Stettbach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Wallisellen und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034991 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:10: Totalsperrug zwischen Dübendorf und Stettbach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Wallisellen und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034991 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:10: Totalsperrug zwischen Dübendorf und Stettbach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Wallisellen und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034992 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:25: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034992 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:25: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034993 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034993 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034994 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:30-05:25: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034994 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:30-05:25: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034995 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Dübendorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034995 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Dübendorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034995 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Dübendorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034996 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:10: Totalsperrug zwischen Dübendorf und Stettbach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Wallisellen und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034996 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:10: Totalsperrug zwischen Dübendorf und Stettbach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Wallisellen und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034996 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:10: Totalsperrug zwischen Dübendorf und Stettbach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Wallisellen und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034997 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:55: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034997 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:55: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034998 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:25: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034998 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:25: Keine Überholungen und Abstellungen in Dübendorf möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034999 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Dübendorf. Zusätzlich ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1034999 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Dübendorf. Zusätzlich ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1035000 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Dübendorf. Zusätzlich ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-21890 | I-1035000 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Dübendorf. Zusätzlich ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-15448 | I-743678 | 2026-08-24 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine geplanten Abstellungen oder andere Manöver. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
60616 | FbE26_DUE_Gl_2_30-32_41_42_W_6-11_21-22_9AmG | P-15448 | I-743678 | 2026-08-24 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine geplanten Abstellungen oder andere Manöver. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dübendorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552930 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Olten - NBS - Bern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552930 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Olten - NBS - Bern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552930 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Olten - NBS - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552930 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Olten - NBS - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552930 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552930 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552930 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552930 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552931 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Olten - NBS - Bern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552931 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Olten - NBS - Bern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552931 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Olten - NBS - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552931 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Olten - NBS - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552931 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552931 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552931 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552931 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552932 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Olten - NBS - Bern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552932 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Olten - NBS - Bern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552932 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Olten - NBS - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552932 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Olten - NBS - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552932 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552932 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552932 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552932 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552933 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552933 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552933 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552933 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552933 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552933 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552933 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552933 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552934 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Olten - NBS - Bern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552934 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Olten - NBS - Bern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552934 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Olten - NBS - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552934 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Olten - NBS - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552934 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552934 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitungen BN-OL: Stammlinie | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552934 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
61344 | Bahn2000: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-11724 | I-552934 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitungen via Stammlinie | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
61802 | Nouveau PI de Villaz-St-Piere | P-21099 | I-985372 | 2026-03-09 | 2026-05-22 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 53x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Reste de capacité Horaire exacte après retraçage sillons chantier PUI-GRV | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lussy FR - Chénens | Multiprojekt | o | Ja | Nein
61802 | Nouveau PI de Villaz-St-Piere | P-21102 | I-985381 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 20.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale LUY-CHE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lussy FR | Multiprojekt | o | Ja | Nein
61802 | Nouveau PI de Villaz-St-Piere | P-21106 | I-985387 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Restriction en trafic RV | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lussy FR - Chénens | Multiprojekt | o | Ja | Nein
61802 | Nouveau PI de Villaz-St-Piere | P-21106 | I-985395 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restriction en trafic RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chénens - Lussy FR | Multiprojekt | o | Ja | Nein
61802 | Nouveau PI de Villaz-St-Piere | P-21106 | I-985399 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 12.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restriction en trafic RV | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chénens - Lussy FR | Multiprojekt | o | Ja | Nein
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19418 | I-897657 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | - Ein Stammgleise (100) gesperrt - Verkehr MU-BS auf dem 300er - Verkehr BS-MU via Donnerbaumbrücke und Gleis 200 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Muttenz - Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19418 | I-897667 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | - Ein Stammgleis (100) gesperrt - Verkehr BS-MU auf dem 200er - Verkehr MU-BS auf dem 300er | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel St. Jakob Nord (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19420 | I-897673 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | - Ein Stammgleis (100) gesperrt - Sperrung auf der inneren Einfahrt (B76) - Verkehr BS-MU auf dem 200er - Verkehr MU-BS auf dem 300er | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19420 | I-897679 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | - Zwei Stammgleise (100/200) gesperrt - Verkehr MU-BS auf dem 300er - Verkehr BS-MU via Donnerbaumbrücke (in Kumulation mit der Sperre ab 22:30 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB Nordost (Abzw) - Basel St. Jakob Nord (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19420 | I-897684 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | - Ein Stammgleis (100) gesperrt - Verkehr BS-MU auf dem 200er - Verkehr MU-BS auf dem 300er Zur Entlastung wird vermehrt der Fahrweg BS-BSGB-MU benötigt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19420 | I-897689 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | - Ein Stammgleis (200) gesperrt - Stammgleis 100 bereits ab 22:30 gesperrt - Verkehr MU-BS über Gleis 300 - Verkehr BS-MU gem. Fpl keine Züge mehr Zur Entlastung wird vermehrt der Fahrweg BS-BSGB-MU benötigt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB Nordost (Abzw) - Basel St. Jakob Nord (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19420 | I-897709 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | - Ein Stammgleise (100) gesperrt - Verkehr MU-BS auf dem 300er - Verkehr BS-MU via Donnerbaumbrücke und Gleis 200 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19424 | I-898041 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.2 h | o | x | x | x | o | o | o | - Ein Stammgleis (200) gesperrt - Verkehr BS-MU auf dem 100er - Verkehr MU-BS auf dem 300er | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB Nordost (Abzw) - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19424 | I-898046 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | - Ein Stammgleis (200) gesperrt - Innere Einfahrt B77 gesperrt - Verkehr BS-MU auf dem 100er - Verkehr MU-BS auf dem 300er - Einschränkungen in den Fahrwegen äußern Ein-/Ausfahrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19424 | I-898051 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | - Ein Stammgleis (100) gesperrt - Stammgleis 200 bereits ab 22:30 gesperrt - MU Gl 13-33 gesperrt, kein Fahrweg Mu 3-300, kein Regelfahrweg - Verkehr MU-BS über Gleis 300 - Verkehr BS-MU via BSGB/Donnerbaum | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19424 | I-898062 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | - Ein Stammgleis (200) gesperrt - Innere Einfahrt B77 gesperrt - Verkehr BS-MU auf dem 100er - Verkehr MU-BS auf dem 300er - Einschränkungen in den Fahrwegen äußern Ein-/Ausfahrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19424 | I-898064 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | - Ein Stammgleis (100) gesperrt - Stammgleis 200 bereits ab 22:30 gesperrt - Verkehr MU-BS über Gleis 300 - Verkehr BS-MU gem. Fpl keine Züge mehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel St. Jakob Nord (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19424 | I-898065 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | x | x | o | o | o | o | - Ein Stammgleis (200) gesperrt - Innere Einfahrt B77 gesperrt - Verkehr BS-MU auf dem 100er - Verkehr MU-BS auf dem 300er - Einschränkungen in den Fahrwegen äußern Ein-/Ausfahrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19424 | I-898066 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | - Ein Stammgleis (200) gesperrt - Verkehr MU-BS über Gleis 100/300 - Verkehr BS-MU gem. Fpl keine Züge mehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB Nordost (Abzw) - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19418 | I-899634 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.2 h | o | x | x | x | o | o | o | - Ein Stammgleise (100) gesperrt (Spurwechsel 100/200 Nutzung möglich) - Verkehr MU-BS auf dem 300er - Verkehr BS-MU via Donnerbaumbrücke und Gleis 200 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel St. Jakob Nord (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19424 | I-899654 | 2026-04-19 | 2026-04-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | x | - Ein Stammgleise (200) gesperrt Spurwechsel 100 nach 200 ist nutzbar - Verkehr MU-BS auf dem 300er - Verkehr BS-MU via Donnerbaumbrücke und Gleis 100 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel St. Jakob Nord (Spw) - Basel SBB Nordost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19724 | I-915246 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 6.0 h | x | o | o | x | x | x | x | - Eines von dreien Streckengleisen BS-MU gesperrt - Auswirkungen im Zulauf Basel, die Züge Adler/Pratteln müssen in Muttenz eingefädelt werden - Einspur BS-BAD | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19418 | I-974595 | 2026-02-25 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 18.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Logistikgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19418 | I-974597 | 2026-02-27 | 2026-05-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 66.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Logistikgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19418 | I-974603 | 2026-02-25 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 92 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Logistikgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19418 | I-974666 | 2026-02-25 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 92 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Logistikgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr F | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19724 | I-975402 | 2026-04-26 | 2026-04-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | o | o | x | - Eines von dreien Streckengleisen BS-MU gesperrt - Auswirkungen im Zulauf Basel, die Züge Adler/Pratteln müssen in Muttenz eingefädelt werden | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB Nordost (Abzw) - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19724 | I-975420 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 25 Tage | x | x | x | x | x | x | x | - Eines von dreien Streckengleisen BS-MU gesperrt - Auswirkungen im Zulauf Basel, die Züge Adler/Pratteln müssen in Muttenz eingefädelt werden | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB Nordost (Abzw) - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19724 | I-975431 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - Einspur BS-BAD - ergänzend zu der Dauersperre Gleis 300 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB Nordost (Abzw) - Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19418 | I-986831 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | o | x | x | x | o | o | - Zwei Stammgleise (100/200) gesperrt - Verkehr MU-BS auf dem 300er - Verkehr BS-MU via Donnerbaumbrücke (in Kumulation mit der Sperre ab 22:30 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB Nordost (Abzw) - Basel St. Jakob Nord (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19418 | I-986832 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | - Zwei Stammgleise (100/200) gesperrt - Verkehr MU-BS auf dem 300er - Verkehr BS-MU via Donnerbaumbrücke (in Kumulation mit der Sperre ab 22:30) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz - Basel SBB Nordost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19420 | I-986834 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | - Zwei Stammgleise (100/200) gesperrt - Verkehr MU-BS auf dem 300er - Verkehr BS-MU via Donnerbaumbrücke (in Kumulation mit der Sperre ab 22:30 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB Nordost (Abzw) - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19424 | I-986837 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | o | x | x | x | o | o | - Zwei Stammgleise (100/200) gesperrt - Verkehr MU-BS auf dem 300er - Verkehr BS-MU via Donnerbaumbrücke (in Kumulation mit der Sperre ab 22:30 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19424 | I-986839 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | - Ein Stammgleis (200) gesperrt - Verkehr MU-BS über Gleis 100/300 - Verkehr BS-MU gem. Fpl keine Züge mehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19424 | I-986841 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | - Zwei Stammgleise (100/200) gesperrt - Verkehr MU-BS auf dem 300er - Verkehr BS-MU via Donnerbaumbrücke (in Kumulation mit der Sperre ab 22:30 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel St. Jakob Nord (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62150 | Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100, 200,300 | P-19724 | I-986843 | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | x | x | x | o | -MU 1 Perrongleis gesperrt -Für Zulauf nach Basel muss der gesamte Verkehr über Gleis 2 (PR-MU somit 60km/h) -Perronkante Gleis 2 nur ca. 80m | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-12123 | I-566697 | 2026-07-10 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 23 Tage + 7.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kempten - Wetzikon ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-12123 | I-566697 | 2026-07-10 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 23 Tage + 7.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kempten - Wetzikon ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-12123 | I-566697 | 2026-07-10 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 23 Tage + 7.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kempten - Wetzikon ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-19751 | I-916598 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kempten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-19751 | I-916598 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kempten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-19751 | I-916598 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kempten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-19751 | I-916601 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kempten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-19751 | I-916601 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kempten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-19751 | I-916601 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kempten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-19751 | I-916605 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kempten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-19751 | I-916605 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kempten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-19751 | I-916605 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kempten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-19751 | I-925760 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kempten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-19751 | I-925760 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kempten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
62669 | KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse | P-19751 | I-925760 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kempten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032196 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032320 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | Arbeiten im Schatten UF FMUE-RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032323 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur EBR_HEIM und Totalsperre >> LIT in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032323 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur EBR_HEIM und Totalsperre >> LIT in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032323 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur EBR_HEIM und Totalsperre >> LIT in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032323 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur EBR_HEIM und Totalsperre >> LIT in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032323 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur EBR_HEIM und Totalsperre >> LIT in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032323 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur EBR_HEIM und Totalsperre >> LIT in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032323 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur EBR_HEIM und Totalsperre >> LIT in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032323 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur EBR_HEIM und Totalsperre >> LIT in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 21190/21107 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 21190/21107 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 21190/21107 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 21190/21107 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 21190/21107 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 21190/21107 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 21190/21107 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
64232 | FMUE_Passerelle Stadt Luzern Korrosionschutz | P-22186 | I-1032326 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 21190/21107 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-14287 | I-1033409 | 2026-01-05 | 2026-07-24 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 140x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie unique Mandemant - La Plaine | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | La Plaine - Satigny | Multiprojekt | o | Ja | Ja
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-14287 | I-1033409 | 2026-01-05 | 2026-07-24 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 140x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie unique Mandemant - La Plaine | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | La Plaine - Satigny | Multiprojekt | o | Ja | Nein
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-14287 | I-1033409 | 2026-01-05 | 2026-07-24 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 140x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie unique Mandemant - La Plaine | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | La Plaine - Satigny | Multiprojekt | o | Ja | Ja
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-14287 | I-1033409 | 2026-01-05 | 2026-07-24 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 140x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie unique Mandemant - La Plaine | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | La Plaine - Satigny | Multiprojekt | o | Ja | Nein
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-12760 | I-1079348 | 2026-07-27 | 2026-10-12 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 76 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Exploitation à voie unique LP-MANM --> 27.07.2026 - 16.08.2026 : interruption totale MANM-LP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Satigny - La Plaine | Multiprojekt | o | Ja | Ja
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-12760 | I-1079348 | 2026-07-27 | 2026-10-12 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 76 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Exploitation à voie unique LP-MANM --> 27.07.2026 - 16.08.2026 : interruption totale MANM-LP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Satigny - La Plaine | Multiprojekt | o | Ja | Nein
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-12760 | I-1079348 | 2026-07-27 | 2026-10-12 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 76 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Exploitation à voie unique LP-MANM --> 27.07.2026 - 16.08.2026 : interruption totale MANM-LP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Satigny - La Plaine | Multiprojekt | o | Ja | Ja
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-12760 | I-1079348 | 2026-07-27 | 2026-10-12 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 76 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Exploitation à voie unique LP-MANM --> 27.07.2026 - 16.08.2026 : interruption totale MANM-LP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Satigny - La Plaine | Multiprojekt | o | Ja | Nein
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-12760 | I-593652 | 2026-10-12 | 2027-04-05 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 175 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Exploitation à voie unique LP-MANM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | La Plaine - Satigny | Multiprojekt | o | Ja | Ja
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-12760 | I-593652 | 2026-10-12 | 2027-04-05 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 175 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Exploitation à voie unique LP-MANM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | La Plaine - Satigny | Multiprojekt | o | Ja | Nein
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-12760 | I-593652 | 2026-10-12 | 2027-04-05 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 175 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Exploitation à voie unique LP-MANM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | La Plaine - Satigny | Multiprojekt | o | Ja | Ja
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-12760 | I-593652 | 2026-10-12 | 2027-04-05 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 175 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Exploitation à voie unique LP-MANM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | La Plaine - Satigny | Multiprojekt | o | Ja | Nein
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-14287 | I-671052 | 2026-01-05 | 2026-08-17 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 224 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Exploitation à voie unique MANM-LP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Satigny - La Plaine | Multiprojekt | o | Ja | Ja
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-14287 | I-671052 | 2026-01-05 | 2026-08-17 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 224 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Exploitation à voie unique MANM-LP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Satigny - La Plaine | Multiprojekt | o | Ja | Nein
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-14287 | I-671052 | 2026-01-05 | 2026-08-17 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 224 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Exploitation à voie unique MANM-LP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Satigny - La Plaine | Multiprojekt | o | Ja | Ja
65462 | RIM lot A Satigny - La Plaine, viaduc de l'Allondon + V 584 - 684 | P-14287 | I-671052 | 2026-01-05 | 2026-08-17 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 224 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Exploitation à voie unique MANM-LP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Satigny - La Plaine | Multiprojekt | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-1040502 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-1040526 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung, Abstellung, evtl. auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-38633 | 2026-09-05 | 2026-12-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 99 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-09-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-860455 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-19652 | I-911732 | 2026-12-13 | 2027-12-06 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 358 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911740 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-1114 | I-911755 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055949 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055949 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055949 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055949 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055951 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055951 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055953 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055953 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055953 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055953 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055955 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055955 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055957 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055957 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055957 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055957 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055959 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055959 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055959 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055959 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055961 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055961 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055963 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055963 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055963 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055963 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055965 | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055965 | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055967 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055967 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055967 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22755 | I-1055967 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056076 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056076 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056076 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056076 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056078 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056078 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056085 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056085 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056085 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056085 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056087 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056087 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056087 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056087 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056089 | 2026-02-15 | 2026-02-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056089 | 2026-02-15 | 2026-02-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056089 | 2026-02-15 | 2026-02-23 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056089 | 2026-02-15 | 2026-02-23 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056091 | 2026-02-15 | 2026-02-23 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einem anderen Intervall führt zur Totalsperrung SO - SEL / SO-LADO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056091 | 2026-02-15 | 2026-02-23 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einem anderen Intervall führt zur Totalsperrung SO - SEL / SO-LADO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056101 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056101 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056103 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056103 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056103 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056103 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056139 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056139 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056139 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056139 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056140 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einem anderen Intervall führt zur Totalsperrung SO-SEL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056140 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einem anderen Intervall führt zur Totalsperrung SO-SEL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056143 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056143 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056143 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056143 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056186 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056186 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056186 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056186 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056188 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056188 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056188 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056188 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056190 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.7 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056190 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.7 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056190 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.7 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056190 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.7 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056191 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.7 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056191 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.7 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056195 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22759 | I-1056195 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056204 | 2026-04-19 | 2026-04-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056204 | 2026-04-19 | 2026-04-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056204 | 2026-04-19 | 2026-04-27 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056204 | 2026-04-19 | 2026-04-27 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056205 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einem anderen Intervall, führt zur Totalsperrung SO-SEL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056205 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einem anderen Intervall, führt zur Totalsperrung SO-SEL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056208 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056208 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056208 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056208 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056210 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056210 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056212 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056212 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056214 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056214 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056214 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056214 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056216 | 2026-06-28 | 2026-07-12 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056216 | 2026-06-28 | 2026-07-12 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056216 | 2026-06-28 | 2026-07-12 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056216 | 2026-06-28 | 2026-07-12 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056217 | 2026-06-28 | 2026-07-12 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einem anderen Intervall, führt zur Totalsperrung SO-SEL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056217 | 2026-06-28 | 2026-07-12 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einem anderen Intervall, führt zur Totalsperrung SO-SEL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056221 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056221 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056221 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056221 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056228 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056228 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056245 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056245 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056245 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056245 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056246 | 2026-04-19 | 2026-04-27 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einem anderen Intervall, führt zur Totalsperrung SO-SEL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056246 | 2026-04-19 | 2026-04-27 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einem anderen Intervall, führt zur Totalsperrung SO-SEL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056251 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056251 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056251 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056251 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056253 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056253 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056287 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056287 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056287 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056287 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056311 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056311 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056313 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056313 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056313 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056313 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn West - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056345 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einem anderen Intervall, führt zur Totalsperrung SO-SEL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056345 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einem anderen Intervall, führt zur Totalsperrung SO-SEL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056347 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056347 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056347 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056347 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Selzach - Solothurn West | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056349 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056349 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056351 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056351 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056351 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
6575 | Ersatz Aarebrücken Solothurn | P-22760 | I-1056351 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Totalsperre SW-LADO. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langendorf - Solothurn | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
669 | Neue Passerelle Brüglingen, Müchenstein | P-12654 | I-881728 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur BS-MST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ruchfeld - Basel Dreispitz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
669 | Neue Passerelle Brüglingen, Müchenstein | P-12654 | I-881737 | 2026-04-06 | 2026-05-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 4.6 h | x | x | x | x | x | x | o | Einspur BS-MST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ruchfeld - Basel Dreispitz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
669 | Neue Passerelle Brüglingen, Müchenstein | P-12654 | I-881741 | 2026-04-27 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre BS-MST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ruchfeld - Basel Dreispitz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
669 | Neue Passerelle Brüglingen, Müchenstein | P-12654 | I-881748 | 2026-08-18 | 2026-09-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.6 h | x | x | x | x | x | x | o | Einspur BS-MST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ruchfeld - Basel Dreispitz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
669 | Neue Passerelle Brüglingen, Müchenstein | P-12654 | I-882133 | 2026-03-15 | 2026-03-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur BS-MST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel Dreispitz - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
669 | Neue Passerelle Brüglingen, Müchenstein | P-12654 | I-882136 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur BS-MST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel Dreispitz - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
669 | Neue Passerelle Brüglingen, Müchenstein | P-12654 | I-882139 | 2026-03-16 | 2026-03-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Totale BS-MST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel Dreispitz - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
669 | Neue Passerelle Brüglingen, Müchenstein | P-12654 | I-882143 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre BS-MST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel Dreispitz - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
669 | Neue Passerelle Brüglingen, Müchenstein | P-12654 | I-882146 | 2026-03-16 | 2026-03-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | x | x | x | x | o | o | o | - Totale BSGB-RUC - Keine Abdrehfahrten im BSGB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ruchfeld - Basel SBB GB VL | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
669 | Neue Passerelle Brüglingen, Müchenstein | P-12654 | I-882154 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | - Totale BSGB-RUC - Keine Abdrehfahrten im BSGB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ruchfeld - Basel SBB GB VL | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
669 | Neue Passerelle Brüglingen, Müchenstein | P-12654 | I-882373 | 2026-07-12 | 2026-08-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung BS-MST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ruchfeld | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
669 | Neue Passerelle Brüglingen, Müchenstein | P-12654 | I-967567 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur BS-MST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel Dreispitz - Basel SBB GB VL | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037579 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037579 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037579 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037579 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037579 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037579 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037581 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037581 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037581 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037581 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037581 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037581 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037583 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037583 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037583 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037583 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037583 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037583 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037585 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037585 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037585 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037585 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037585 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037585 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037617 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037617 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037617 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037617 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037617 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037617 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037619 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037619 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037619 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037619 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037619 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037619 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037621 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung LQ | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037621 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung LQ | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037621 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung LQ | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037621 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung LQ | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037621 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung LQ | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037621 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung LQ | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037623 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037623 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037623 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037623 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037623 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037623 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037627 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037627 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037627 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037627 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037627 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037627 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037629 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037629 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037629 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037629 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037629 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037629 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037631 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037631 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037631 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037631 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037631 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037631 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037634 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037634 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037634 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037634 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037634 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037634 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037636 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037636 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037636 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037636 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037636 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037636 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037638 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037638 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037638 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037638 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037638 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037638 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037640 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037640 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037640 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037640 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037640 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037640 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037642 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037642 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037642 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037642 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037642 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037642 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037644 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037644 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037644 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037644 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037644 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037644 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037646 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037646 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037646 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037646 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037646 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037646 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-CH (v.v.) Zizers Industrie nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037647 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037647 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037647 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037647 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037647 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037647 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037649 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037649 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037649 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037649 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037649 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037649 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037651 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037651 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037651 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037651 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037651 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037651 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037653 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037653 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037653 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037653 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037653 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037653 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037655 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037655 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037655 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037655 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037655 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037655 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037658 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037658 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037658 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037658 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037658 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037658 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037895 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037895 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037895 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037895 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037895 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037895 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037897 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037897 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037897 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037897 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037897 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037897 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037909 | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037909 | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037909 | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037909 | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037909 | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037909 | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037960 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037960 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037960 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037960 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037960 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037960 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037971 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037971 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037971 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037971 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037971 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037971 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037980 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037980 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037980 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037980 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037980 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037980 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037983 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037983 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037983 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037983 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037983 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037983 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037986 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037986 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037986 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037986 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037986 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037986 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037993 | 2026-03-08 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037993 | 2026-03-08 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037993 | 2026-03-08 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037993 | 2026-03-08 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037993 | 2026-03-08 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1037993 | 2026-03-08 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038001 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038001 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038001 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038001 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038001 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038001 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038040 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038040 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038040 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038040 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038040 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038040 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038052 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038052 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038052 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038052 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038052 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038052 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038066 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Zizers SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038066 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Zizers SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038066 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Zizers SBB | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038066 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Zizers SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038066 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Zizers SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038066 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Zizers SBB | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038080 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038080 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038080 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038080 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038080 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038080 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038083 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038083 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038083 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038083 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038083 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038083 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038085 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038085 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038085 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038085 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038085 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038085 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038089 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038089 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038089 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038089 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038089 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038089 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038114 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038114 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038114 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038114 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038114 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038114 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038119 | 2026-03-25 | 2026-04-17 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038119 | 2026-03-25 | 2026-04-17 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038119 | 2026-03-25 | 2026-04-17 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038119 | 2026-03-25 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038119 | 2026-03-25 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038119 | 2026-03-25 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038146 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038146 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038146 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038146 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038146 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038146 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038158 | 2026-04-19 | 2026-06-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038158 | 2026-04-19 | 2026-06-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038158 | 2026-04-19 | 2026-06-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038158 | 2026-04-19 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038158 | 2026-04-19 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038158 | 2026-04-19 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038198 | 2026-04-19 | 2026-06-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038198 | 2026-04-19 | 2026-06-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038198 | 2026-04-19 | 2026-06-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038198 | 2026-04-19 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038198 | 2026-04-19 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038198 | 2026-04-19 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038393 | 2026-04-20 | 2026-06-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038393 | 2026-04-20 | 2026-06-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038393 | 2026-04-20 | 2026-06-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038393 | 2026-04-20 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038393 | 2026-04-20 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038393 | 2026-04-20 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038407 | 2026-04-21 | 2026-06-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 25x 2.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038407 | 2026-04-21 | 2026-06-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 25x 2.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038407 | 2026-04-21 | 2026-06-02 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 25x 2.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038407 | 2026-04-21 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 25x 2.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038407 | 2026-04-21 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 25x 2.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038407 | 2026-04-21 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 25x 2.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038472 | 2026-06-07 | 2026-06-29 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038472 | 2026-06-07 | 2026-06-29 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038472 | 2026-06-07 | 2026-06-29 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038472 | 2026-06-07 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038472 | 2026-06-07 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038472 | 2026-06-07 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038481 | 2026-06-02 | 2026-07-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038481 | 2026-06-02 | 2026-07-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038481 | 2026-06-02 | 2026-07-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038481 | 2026-06-02 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038481 | 2026-06-02 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038481 | 2026-06-02 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). ZIZS nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038891 | 2026-06-02 | 2026-07-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038891 | 2026-06-02 | 2026-07-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038891 | 2026-06-02 | 2026-07-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038891 | 2026-06-02 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038891 | 2026-06-02 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038891 | 2026-06-02 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038919 | 2026-07-01 | 2026-07-22 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038919 | 2026-07-01 | 2026-07-22 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038919 | 2026-07-01 | 2026-07-22 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038919 | 2026-07-01 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038919 | 2026-07-01 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038919 | 2026-07-01 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038972 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038972 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038972 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038972 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038972 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038972 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038974 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038974 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038974 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038974 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038974 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038974 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LQ-CH (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038976 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038976 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038976 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038976 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038976 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038976 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038978 | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 2.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Zizers SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038978 | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 2.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Zizers SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038978 | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 2.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Zizers SBB | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038978 | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 2.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Zizers SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038978 | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 2.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Zizers SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1038978 | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 2.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Zizers SBB | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039014 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039014 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039014 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039014 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039014 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039014 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). LQ geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039025 | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039025 | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039025 | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039025 | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039025 | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039025 | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039028 | 2026-08-11 | 2026-09-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039028 | 2026-08-11 | 2026-09-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039028 | 2026-08-11 | 2026-09-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039028 | 2026-08-11 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039028 | 2026-08-11 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039028 | 2026-08-11 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039044 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039044 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039044 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039044 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039044 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039044 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039049 | 2026-10-12 | 2026-11-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039049 | 2026-10-12 | 2026-11-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039049 | 2026-10-12 | 2026-11-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039049 | 2026-10-12 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039049 | 2026-10-12 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039049 | 2026-10-12 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039054 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039054 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039054 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039054 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039054 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039054 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039057 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039057 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039057 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039057 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039057 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039057 | 2026-10-11 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039061 | 2026-11-02 | 2026-11-19 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039061 | 2026-11-02 | 2026-11-19 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039061 | 2026-11-02 | 2026-11-19 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039061 | 2026-11-02 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039061 | 2026-11-02 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039061 | 2026-11-02 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039071 | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039071 | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039071 | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039071 | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039071 | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039071 | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039073 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039073 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039073 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039073 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039073 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039073 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rossriet (Spw) - Landquart | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039075 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039075 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039075 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039075 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039075 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039075 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039077 | 2026-11-23 | 2026-12-07 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039077 | 2026-11-23 | 2026-12-07 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039077 | 2026-11-23 | 2026-12-07 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039077 | 2026-11-23 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039077 | 2026-11-23 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1039077 | 2026-11-23 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ROR-LQ (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Rossriet (Spw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1078698 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1078698 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1078698 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1078698 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1078698 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1078698 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1078738 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1078738 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1078738 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1078738 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1078738 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1078738 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1080043 | 2026-06-03 | 2026-07-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 17x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1080043 | 2026-06-03 | 2026-07-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 17x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1080043 | 2026-06-03 | 2026-07-01 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 17x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1080043 | 2026-06-03 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 17x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Ja | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1080043 | 2026-06-03 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 17x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-22311 | I-1080043 | 2026-06-03 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 17x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Landquart - Chur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017639 | 2026-12-07 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017639 | 2026-12-07 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017639 | 2026-12-07 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017639 | 2026-12-07 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017639 | 2026-12-07 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017639 | 2026-12-07 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017639 | 2026-12-07 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017639 | 2026-12-07 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017639 | 2026-12-07 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017639 | 2026-12-07 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017639 | 2026-12-07 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017639 | 2026-12-07 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017642 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017642 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017642 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017642 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017642 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017642 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017642 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017642 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017642 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017642 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017642 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-1017642 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017652 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017652 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017652 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017652 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017652 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017652 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017652 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017652 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017652 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017652 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017652 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017652 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017654 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017654 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017654 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017654 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017654 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017654 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017654 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017654 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017654 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017654 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017654 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-1017654 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-1041610 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947352 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Seebach - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947352 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Seebach - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947352 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Seebach - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947352 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Seebach - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947352 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Seebach - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947352 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Seebach - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947352 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Seebach - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947352 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Seebach - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947352 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Seebach - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947352 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Seebach - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947352 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Seebach - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947352 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Seebach - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947363 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947363 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947363 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947363 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947363 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947363 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947363 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947363 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947363 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947363 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947363 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947363 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947372 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947372 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947372 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947372 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947372 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947372 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947372 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947372 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947372 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947372 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947372 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947372 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947374 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947374 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947374 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947374 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947374 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947374 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947374 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947374 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947374 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947374 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947374 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947374 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 17.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis So 22:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947388 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947388 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947388 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947388 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947388 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947388 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947388 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947388 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947388 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947388 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947388 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20508 | I-947388 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947435 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947444 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947444 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947444 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947444 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947444 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947444 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947444 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947444 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947444 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947444 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947444 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947444 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947454 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947581 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947581 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947581 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947581 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947581 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947581 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947581 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947581 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947581 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947581 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947581 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947581 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947583 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947583 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947583 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947583 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947583 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947583 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947583 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947583 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947583 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947583 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947583 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947583 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 0.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 04:30 durchgehend bis Mo 04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947631 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947631 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947631 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947631 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947631 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947631 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947631 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947631 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947631 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947631 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947631 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20509 | I-947631 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947675 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 57.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947675 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 57.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947675 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 57.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947675 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 57.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947675 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 57.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947675 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 57.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947675 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 57.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947675 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 57.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947675 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 57.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947675 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 57.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947675 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 57.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947675 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 57.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947690 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947690 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947690 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947690 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947690 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947690 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947690 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947690 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947690 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947690 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947690 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947690 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947695 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947700 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947702 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947705 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947705 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947705 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947705 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947705 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947705 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947705 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947705 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947705 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947705 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947705 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947705 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947707 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947707 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947707 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947707 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947707 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947707 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947707 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947707 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947707 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947707 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947707 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947707 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947715 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947719 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947731 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947732 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947732 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947732 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947732 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947732 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947732 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947732 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947732 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947732 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947732 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947732 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947732 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947737 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947737 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947737 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947737 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947737 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947737 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947737 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947737 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947737 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947737 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947737 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947737 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20510 | I-947738 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947751 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947754 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947754 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947754 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947754 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947754 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947754 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947754 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947754 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947754 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947754 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947754 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947754 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947767 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947767 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947767 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947767 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947767 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947767 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947767 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947767 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947767 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947767 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947767 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947767 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947769 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947769 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947769 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947769 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947769 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947769 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947769 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947769 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947769 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947769 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947769 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947769 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947800 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947800 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947800 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947800 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947800 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947800 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947800 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947800 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947800 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947800 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947800 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947800 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947829 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947829 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947829 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947829 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947829 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947829 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947829 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947829 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947829 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947829 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947829 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947829 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947835 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947835 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947835 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947835 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947835 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947835 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947835 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947835 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947835 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947835 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947835 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947835 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947845 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947847 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947847 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947847 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947847 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947847 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947847 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947847 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947847 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947847 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947847 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947847 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20511 | I-947847 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947896 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 54.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947898 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Fr 22:20 durchgehend bis Mo 05:20: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947906 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947906 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947906 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947906 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947906 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947906 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947906 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947906 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947906 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947906 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947906 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947906 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947917 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947924 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947924 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947924 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947924 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947924 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947924 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947924 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947924 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947924 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947924 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947924 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947924 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947928 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947934 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947934 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947934 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947934 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947934 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947934 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947934 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947934 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947934 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947934 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947934 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947934 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947947 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947953 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947953 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947953 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947953 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947953 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947953 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947953 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947953 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947953 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947953 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947953 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947953 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947956 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947956 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947956 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947956 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947956 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947956 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947956 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947956 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947956 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947956 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947956 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947956 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947959 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947959 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947959 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947959 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947959 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947959 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947959 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947959 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947959 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947959 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947959 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947959 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947962 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947966 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947966 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947966 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947966 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947966 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947966 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947966 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947966 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947966 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947966 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947966 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-947966 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948006 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948008 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948008 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948008 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948008 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948008 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948008 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948008 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948008 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948008 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948008 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948008 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948008 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948017 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948017 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948017 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948017 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948017 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948017 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948017 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948017 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948017 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948017 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948017 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948017 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948023 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948023 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948023 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948023 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948023 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948023 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948023 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948023 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948023 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948023 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948023 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948023 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948034 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948034 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948034 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948034 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948034 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948034 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948034 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948034 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948034 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948034 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948034 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948034 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948036 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948036 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948036 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948036 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948036 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948036 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948036 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948036 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948036 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948036 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948036 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20513 | I-948036 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948042 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948046 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948046 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948046 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948046 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948046 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948046 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948046 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948046 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948046 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948046 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948046 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948046 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948048 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948048 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948048 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948048 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948048 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948048 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948048 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948048 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948048 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948048 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948048 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948048 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948050 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948050 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948050 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948050 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948050 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948050 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948050 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948050 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948050 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948050 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948050 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948050 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. 00:20-05:05: In Zusammenhang mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Regensdorf und Zürich Oerlikon bzw. Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948053 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948053 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948053 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948053 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948053 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948053 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948053 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948053 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948053 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948053 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948053 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20514 | I-948053 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948059 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948059 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948059 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948059 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948059 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948059 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948059 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948059 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948059 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948059 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948059 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948059 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 54.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948066 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948066 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948066 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948066 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948066 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948066 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948066 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948066 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948066 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948066 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948066 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20515 | I-948066 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948073 | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948073 | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948073 | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948073 | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948073 | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948073 | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948073 | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948073 | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948073 | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948073 | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948073 | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948073 | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948076 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948076 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948076 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948076 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948076 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948076 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948076 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948076 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948076 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948076 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948076 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948076 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948078 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948078 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948078 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948078 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948078 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948078 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948078 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948078 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948078 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948078 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948078 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948078 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948081 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948081 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948081 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948081 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948081 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948081 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948081 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948081 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948081 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948081 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948081 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20516 | I-948081 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948103 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948103 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948103 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948103 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948103 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948103 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948103 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948103 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948103 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948103 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948103 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948103 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948105 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948105 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948105 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948105 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948105 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948105 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948105 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948105 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20517 | I-948105 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948107 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948107 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948107 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948107 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948107 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948107 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948107 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948107 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948107 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948107 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948107 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948107 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948109 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948109 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948109 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948109 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948109 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948109 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948109 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948109 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948109 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948112 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja